# РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ БУИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА; # ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БУА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ г.Буинск 04.05.2016г.; # КАРАР № 185-п. «Об утверждении комплексной муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Буинского муниципального района на 2015 - 2017 годы» в новой редакции» В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 06.03.2006года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федерального закона от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности», Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.10.2013г. № 764 «Об утверждении государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы», Исполнительный комитет Буинского муниципального района РТ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить комплексную муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Буинского муниципального района на 2015 - 2017 годы» в новой редакции (далее – Программа) (Приложение 1). 2. Постановление «Об утверждении комплексной муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Буинского муниципального района на 2015 - 2017 годы» от 24.12.2014г. № 616-п признать утратившим силу. 3. Рекомендовать МКУ «Финансово-бюджетная палата Буинского муниципального района» при формировании бюджета на очередной финансовый год с учетом сроков реализации программы предусматривать ассигнования на софинансирование мероприятий в соответствии с Программой. 4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на портале муниципальных образований и Официальном портале правовой информации Республики Татарстан в теле-коммуникационной сети Интернет. 5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на членов Антитеррористической комиссии Буинского муниципального района РТ. Руководитель Исполнительного комитета Буинского муниципального района С.Ф. Даутов

Приложение № 1

Утверждена

Постановлением Исполнительного комитета

Буинского муниципального района РТ

от 04.05.2016 г. № 185-п

Комплексная муниципальная программа
"Профилактика терроризма и экстремизма на территории Буинского муниципального района на 2015-2017 годы". Паспорт комплексной муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Буинского муниципального района на 2015-2017 годы"

| Наименование программы | Комплексная муниципальная программа: "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Буинского муниципального района на 2015-2017 годы" |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Исполнительный комитет Буинского муниципального района Республики Татарстан |
| Исполнители программы | - Исполнительный комитет Буинского муниципального района Республики Татарстан - Совет Буинского муниципального района Республики Татарстан - Исполнительный комитет города Буинска - Сельские поселения - Учреждения и организации различных форм собственности - Общественные организации и объединения |
| Цель программы | Повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории Буинского муниципального района, их законных прав и интересов на основе противодействия экстремизму и терроризму, профилактике и предупреждения их проявлений на территории Буинского муниципального района. |
| Задачи программы | - Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия. - Достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения. - Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу. - Общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве. - Разработка и реализация образовательных программ, направленных на формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие; - Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика и предотвращение конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве; - Формирование общественного мнения, направленного на создание атмосферы нетерпимости населения к проявлениям террористической и экстремистской идеологии |
| Сроки и этапы реализации программы | 2015-2017 годы |
| Объемы финансирования программы с разбивкой по годам и источникам | Общий объём финансирования программы за счёт средств местного бюджета составляет 1433,0 тыс. рублей. годы; Средства местного бюджета. 2015 2016 2017; 473,0 487,0 473,0. Всего; 1433,0. Примечание: объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учётом возможностей местного бюджета Буинского муниципального района Объем средств выделяемых на реализацию мероприятий настоящей Программы ежегодно уточняется при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год |
| Ожидаемые результаты от реализации программы | - Укрепление и культивирование в местном сообществе атмосферы межэтнического согласия и толерантности. - Препятствование созданию и деятельности националистических экстремистских группировок. - Обеспечение условий для успешной социально- культурной адаптации молодежи из числа мигрантов. - Совершенствование форм и методов работы правоохранительных органов по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации. - Повышение уровня компетентности сотрудников учреждений, организаций и предприятий города в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму. - Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости. - Противодействия проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости. - Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации. - Повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму. - Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости. |
| Источники финансирования | Предполагаются затраты из: - средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий; внебюджетных средств; - иных источников, не запрещенных действующим законодательством; - объем средств, выделяемых из бюджета, носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год с учетом уточнения перечня программных мероприятий, сроков и этапов их реализации в соответствии с достигнутыми результатами. В ходе реализации Программы перечень программных мероприятий может корректироваться, изменяться и дополняться по решению заказчика Программы. Размещение заказов, связанных с исполнением Программы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |
| Управление программой и контроль за её реализацией | Контроль за выполнением настоящей Программы осуществляет Исполнительный комитет Буинского муниципального района Республики Татарстан |
| Разработчики | Антитеррористическая комиссия Буинского муниципального района РТ |

Программа

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Буинского муниципального района на 2015-2017 годы»

I. Оценка исходной ситуации

Международный и отечественный опыт противодействия терроризму свидетельствует о том, что силовые методы способны локализовать лишь конкретную угрозу совершения террористического акта. Вместе с тем для радикального снижения угрозы терроризма необходимо разрушить систему воспроизводства его инфраструктуры, основу которой составляет идеология терроризма, ее вдохновители и носители, а также каналы распространения.

Основу для разработки и реализации Программы составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы в области обеспечения безопасности личности, общества и государства, Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации от 5 октября 2009 года, Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, а также другие стратегии, концепции, основы, содержащие положения, направленные на гармонизацию межнациональных, межрелигиозных отношений и патриотическое воспитание молодежи.

Резкая активизация деятельности молодежных объединений экстремистской направленности, формирование большинством из них в регионах Российской Федерации структур и ячеек своих объединений, организованная финансовая поддержка - все это создает серьезную угрозу поддержанию законности и правопорядка в Российской Федерации.

Экстремистские организации и их члены используют любые социальные, этнические и религиозные осложнения, разногласия между политическими партиями и объединениями, иные факторы нестабильности в целях достижения своих идеологических и политических интересов.

Члены экстремистских организаций активно участвовали в акциях протеста, связанных с монетизацией льгот, реформой жилищно-коммунального хозяйства и иных, в том числе разрешенных в законном порядке публичных акциях, в ходе которых призывали участников к блокированию автодорог, зданий органов власти и управления и иным противоправным действиям. Членами экстремистских организаций неоднократно осуществлялись попытки проникновения в здания органов государственной власти и управления, что наносит не только материальный вред, но и значительно подрывает авторитет государственной власти.
Общественная опасность объединений экстремистской направленности и необходимость принятия эффективных мер по противодействию и усилению борьбы проявлениями любых форм экстремизма очевидна. Довольно часто действия экстремистов приобретают характер вандализма, выражаются в осквернении зданий, порче имущества, как государственного, так и личного и квалифицируются по статье 214 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Усиление борьбы с экстремизмом ведется с очевидными уголовно наказуемыми действиями - терроризмом, захватом или присвоением властных полномочий, созданием незаконных вооруженных формирований, осуществлением массовых беспорядков, хулиганством и актами вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды.

Сегодняшняя борьба с экстремизмом затрагивает также сферы, которые трактуются как: - подрыв безопасности Российской Федерации; возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию; - унижение национального достоинства, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы; - пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения.

2. Основные цели, задачи программы. Описание ожидаемых конечных результатов программы.

Целью программы является повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории Буинского муниципального района, их законных прав и интересов на основе противодействия экстремизму и терроризму, профилактики и предупреждения их проявлений в Буинском муниципальном районе.

Для достижения цели программы требуется решение следующих задач:

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика и предотвращение конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве;

формирование общественного мнения, направленного на создание атмосферы нетерпимости населения к проявлениям террористической и экстремистской идеологии.

Для решения задач программы предусмотрена реализация следующих мероприятий, направленных на:

противодействие терроризму и экстремизму и защиту жизни граждан, проживающих на территории Буинского муниципального района;

достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения;

формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию.

Для оценки эффективности мероприятий программы предлагается использовать следующие показатели:

доля населения, оценивающего как справедливые меры наказания террористов и экстремистов;

доля населения, оценивающего как достаточные меры борьбы правоохранительных органов с проявлениями терроризма и экстремизма. Срок реализации программы – 2015-2017 годы.

Основная цель, задачи, индикаторы оценки результатов, а также объемы финансирования мероприятий, предусмотренных  программой, представлены в приложении к ней.

3. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Общий объем финансирования программы за счет средств местного бюджета Буинского муниципального района составляет 1433,0 тыс. рублей:

| В целях реализации программных мероприятий предполагается использовать средства, выделяемые на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий. Годы | Средства местного бюджета (тыс. рублей) |
| --- | --- |
| 2015 2016 2017 | 473,0 487,0 473,0 |
| Всего | 1433,0 |

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета Буинского муниципального района на соответствующий год исходя из возможностей местного бюджета Буинского муниципального района.

4. Механизм реализации программы

Планирование, взаимодействие, координацию и общий контроль за исполнением осуществляет муниципальный заказчик-координатор программы, который ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на мероприятия программы, механизм ее реализации и состав исполнителей, ответственных за выполнение мероприятий, сведения о ходе выполнения программы.

Реализация программы осуществляется в соответствии с ежегодным планом, содержащим перечень мероприятий с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований.

Финансирование мероприятий осуществляется через финансово-бюджетную палату, ответственных за их реализацию и являющихся исполнителями программы.

Исполнители программы, ответственные за ее реализацию, представляют муниципальному заказчику-координатору программы ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию об исполнении мероприятий и освоенных денежных средствах, выделяемых исполнителям мероприятий нарастающим итогом и в целом за отчетный год.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности программы (далее - годовой отчет) муниципальный  заказчик-координатор программы совместно с соисполнителями до 1 февраля года, следующего за отчетным, предоставляет в Министерство внутренних дел по Республике Татарстан для формирования итоговой информации по Программе и направления Президенту Республики Татарстан и Премьер-министру Республики Татарстан.

Годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы; данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в программу;

иную информацию.

Внесение изменений в программу осуществляется ответственным исполнителем мероприятий программы либо во исполнение поручений Правительства Республики Татарстан в соответствии с установленными требованиями.

Выполнение мероприятий программы и эффективность использования финансовых средств планируется регулярно рассматривать на заседаниях Буинского районного Совета и Антитеррористической комиссии в Буинском муниципальном районе с заслушиванием руководителей исполнителей программы.

5. Оценка экономической, социальной и экологической эффективности программы.

Выполнение мероприятий программы способствует:

совершенствованию форм и методов работы органов местного самоуправления Буинского муниципального района по профилактике терроризма и экстремизма, радикальных религиозных течений, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории;

гармонизации межнациональных отношений, повышению уровня этносоциальной комфортности;

формированию нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ;

укреплению и культивированию в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности;

распространению культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости среди населения Буинского муниципального района.

Перечень

мероприятий по реализации комплексной муниципальной программы

"Профилактика терроризма и экстремизма на территории Буинского муниципального района на 2015-2017 годы"

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка плана профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности. | 2015 | Без финансирования | 2016 | Без финан сирования | 2017 | Без финан сирования | Исполнительный комитет Буинского муниципального района Исполнительный комитет города Буинска Исполнительные комитеты сельских поселений, входящих в состав Буинского муниципального района |
| 2 | Обобщить и распространить в опыт проведения просветительских информационных мероприятий в учреждениях культуры, спорта, образования по формированию толерантности и преодолению ксенофобии. | 2015 | Без финансирования | 2016 | Без финан сирования | 2017 | Без финан сирования | Исполнительный комитет Буинского муниципального района Исполнительный комитет города Буинска Исполнительные комитеты сельских поселений, входящих в состав Буинского муниципального района Учреждения культуры учреждения образования Отдел по делам молодёжи и спорту |
| 3 | Проведение мероприятий для детей и молодёжи с использованием видеоматериалов и т.д. | 2015 | Без финансирования | 2016 | Без финан сирования | 2017 | Без финан сирования | Исполнительный комитет Буинского муниципального района Исполнительный комитет города Буинска Исполнительные комитеты сельских поселений, входящих в состав Буинского муниципального района Учреждения культуры Учреждения образования Отдел по делам молодёжи и спорту |
| 4 | Распространение среди читателей библиотек информационных материалов, содействующих повышению уровня толерантного сознания молодежи. | 2015 | Без финансирования | 2016 | Без финан сирования | 2017 | Без финан сирования | Филиал «Татмедиа» ТРК «Буа дулкыннары» (по согласованию) Районная газета «Байрак» (по согласованию) Библиотека |
| 5 | Организация работы учреждений культуры и спорта по утверждению в сознании молодых людей идеи личной и коллективной обязанности уважать права человека и разнообразие в нашем обществе (как проявление культурных, этнических, религиозных, политических и иных различий между людьми), формированию нетерпимости к любым, проявлениям экстремизма. | 2015 | Без финансирования | 2016 | Без финан сирования | 2017 | Без финан сирования | Исполнительный комитет Буинского муниципального района Исполнительный комитет города Буинска Исполнительные комитеты сельских поселений, входящих в состав Буинского муниципального района Учреждения культуры Учреждения образования МКУ «Управление по делам молодёжи спорту и туризму» Районная газета «Байрак» (по согласованию) Библиотека |
| 6 | Комплексные проверки потенциально-опасных объектов на предмет профилактики террористических актов и техногенных аварий на них. | 2015 | Без финансирования | 2016 | Без финан сирования | 2017 | Без финан сирования | Отдел МВД России по Буинскому району (по согласованию) |
| 7 | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС. | 2015 | Без финансирования | 2016 | Без финан сирования | 2017 | Без финан сирования | Исполнительный комитет Буинского муниципального района Исполнительный комитет города Буинска Исполнительные комитеты сельских поселений, входящих в состав Буинского муниципального района Учреждения культуры Учреждения образования МКУ «Управление по делам молодёжи спорту и туризму» Филиал «Татмедиа» ТРК «Буа дулкыннары» (по согласованию) Районная газета «Байрак» (по согласованию) Библиотека |
| 8 | Проведение заседаний антитеррористической комиссии на территории Буинского муниципального района | 2015 | Без финансирования | 2016 | Без финан сирования | 2017 | Без финан сирования | Буинский муниципальный район |
| 9 | Освещение работы антитеррористической комиссии на официальном сайте Буинского муниципального района | 2015 | Без финансирования | 2016 | Без финан сирования | 2017 | Без финан сирования | Буинский муниципальный район Отдел информатизации и защиты информации Исполнительного комитета Буинского муниципального района |
| 10 | Проведение учений и тренировок на объектах культуры, спорта и образования по отработке взаимодействия ОМС и правоохранительных органов при угрозе совершения террористического акта. | 2015 | 15,0 | 2016 | 17,0 | 2017 | 15,0 | Исполнительный комитет Буинского муниципального района Исполнительный комитет города Буинска Исполнительные комитеты сельских поселений, входящих в состав Буинского муниципального района Учреждения культуры Учреждения образования МКУ «Управление по делам молодёжи спорту и туризму» Филиал «Татмедиа» ТРК «Буа дулкыннары» (по согласованию) Районная газета «Байрак» (по согласованию) Библиотека Отдел МВД России по Буинскому району (по согласованию) |
| 11 | Приобретение комплектов плакатов антитеррористической культуры и по тематике и профилактике экстремизма для муниципальных учреждений | 2015 | 10,0 | 2016 | 12,0 | 2017 | 10,0 | Исполнительный комитет Буинского муниципального района |
| 12 | Установка кнопки тревожной сигнализации в учреждениях образования Буинского муниципального района Установка систем видеонаблюдения в общеобразовательных школах города Буинска Ремонт наружных камер видеонаблюдения на улицах города Буинска | 2015 | 80,0 200,0 150,0 | 2016 | 82,0 202,0 152,0 | 2017 | 80,0 200,0 150,0 | Исполнительный комитет Буинского муниципального района Исполнительный комитет города Буинска МКУ «Управление образования Буинского муниципального района» |
| 13 | Проведение конкурсов, открытых уроков, тематических занятий | 2015 | 8,0 | 2016 | 10,0 | 2017 | 8,0 | Исполнительный комитет Буинского муниципального района Исполнительный комитет города Буинска Исполнительные комитеты сельских поселений, входящих в состав Буинского муниципального района |
| 14 | Приобретение и размещение стендов «Терроризм – угроза обществу!» | 2015 | 10,0 | 2016 | 12,0 | 2017 | 10,0 | Исполнительный комитет Буинского муниципального района |
| 15 | Организация подбора квалифицированных специалистов (коллективов), в том числе постоянно работающих в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» по оказанию адресного профилактического воздействия на категории лиц, наиболее подверженных или уже подпавших под воздействие идеологии терроризма (молодежь; лица, получившие религиозное, преимущественно исламское, образование за рубежом; преступники, отбывшие наказание за террористическую (экстремистскую) деятельность, родственники членов бандподполья) | 2015 | 00,0 | 2016 | 00,0 | 2017 | 00,0 | МКУ «Управление образования Буинского муниципального района», МКУ «Управление по делам молодёжи спорту и туризму», Отдел МВД России по Буинскому району (по согласованию), отдел информатизации и защиты информации Исполнительного комитета Буинского муниципального района |
| 16 | Обеспечение подготовки и размещение информации антитеррористического содержания, в том числе видеороликов, в социальных сетях и блогах на районных информационных ресурсах сети Интернет | 2015 | 00,0 | 2016 | 00,0 | 2017 | 00,0 | МКУ «Управление образования Буинского муниципального района», МКУ «Управление по делам молодёжи спорту и туризму», Отдел МВД России по Буинскому району (по согласованию), отдел информатизации и защиты информации Исполнительного комитета Буинского муниципального района |
| 17 | Задействование системы кинопроката в распространении документальных и художественных фильмов (в том числе видеофильмов) антитеррористической и антиэкстремистской направленности | 2015 | 00,0 | 2016 | 00,0 | 2017 | 00,0 | МКУ «Управление культуры Буинского муниципального района» |
| 18 | Организация и проведение культурно-просветительские мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений (фестивали, спектакли) | 2015 | 00,0 | 2016 | 00,0 | 2017 | 00,0 | МКУ «Управление образования Буинского муниципального района», Филиал «Татмедиа» ТРК «Буа дулкыннары» (по согласованию) |
| 19 | Систематическая демонстрация кинофильмов, организация выступления коллективов народного творчества, показ спектаклей, проведение выставок, круглых столов, семинаров по теме «Укрепление международного сотрудничества как важный фактов противодействия терроризму» | 2015 | 00,0 | 2016 | 00,0 | 2017 | 00,0 | МКУ «Управление культуры Буинского муниципального района», МКУ «Управление образования Буинского муниципального района» |
| 20 | Организация и проведение мероприятия в области народного творчества, направленные на духовное и патриотическое воспитание молодежи | 2015 | 00,0 | 2016 | 00,0 | 2017 | 00,0 | МКУ «Управление культуры Буинского муниципального района», МКУ «Управление по делам молодёжи спорту и туризму» |
| 21 | Обеспечение и использование средств наружной рекламы и оборудования, установленных в местах массового пребывания граждан, для информационно-пропагандистского воздействия в целях предупреждения распространения идеологии терроризма | 2015 | 00,0 | 2016 | 00,0 | 2017 | 00,0 | Исполнительный комитет Буинского муниципального района, Антитеррористическая комиссия Буинского муниципального района (по согласованию), Отдел МВД России по Буинскому району (по согласованию) |
| 22 | Для изучения общественного мнения в области противодействия терроризму организация проведения социологических исследований | 2015 | 00,0 | 2016 | 00,0 | 2017 | 00,0 | МКУ «Управление образования Буинского муниципального района», Отдел МВД России по Буинскому району (по согласованию) |
| 23 | Разработка (внести корректировки в действующие) планов и программ, предусматривающих мероприятия, направленные на воспитание патриотически настроенного и физически развитого молодого поколения, ориентированного на личный созидательный труд как основу жизненного успеха и важную предпосылку профилактики терроризма и экстремизма | 2015 | 00,0 | 2016 | 00,0 | 2017 | 00,0 | МКУ «Управление образования Буинского муниципального района», МКУ «Управление по делам молодёжи спорту и туризму», МКУ «Управление культуры Буинского муниципального района», Филиал «Татмедиа» ТРК «Буа дулкыннары» (по согласованию) |
| 24 | Осуществление мониторинга деятельности молодежных объединений, ведущих работу в сфере гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи | 2015 | 00,0 | 2016 | 00,0 | 2017 | 00,0 | МКУ «Управление по делам молодёжи спорту и туризму», МКУ «Управление культуры Буинского муниципального района», Отдел МВД России по Буинскому району (по согласованию) |
|  | ИТОГО |  | 473,0 |  | 487,0 |  | 473,0 |  |

Примечание:
Предполагаются затраты из:

-средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий;

-внебюджетных средств;

-иных источников, не запрещенных действующим законодательством;

Объем средств, выделяемых из бюджета, носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год с учетом уточнения перечня программных мероприятий, сроков и этапов их реализации в соответствии с достигнутыми результатами.
В ходе реализации Программы перечень программных мероприятий может корректироваться, изменяться и дополняться по решению заказчика Программы.   Размещение заказов, связанных с исполнением Программы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Приложение № 2

Утверждена

Постановлением Исполнительного комитета

Буинского муниципального района РТ

от ________201___ г. №_______

Основные понятия

1) экстремистская деятельность (экстремизм):

- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;

- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;

- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;

- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;

- воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;

- совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения;

- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения;

- публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;

- организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;

- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг;

2) экстремистская организация

- общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности;

3) экстремистские материалы

- предназначенные для обнародования документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалисткой рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы;

4) символика экстремистской организации

- символика, описание которой содержится в учредительных документах организации, в отношении которой по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности;

5) Основные направления противодействия экстремистской деятельности.

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным направлениям:
- принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности;
- выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.

6) Субъекты противодействия экстремистской деятельности.

Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления участвуют в противодействии экстремистской деятельности в пределах своей компетенции.

7) Профилактика экстремистской деятельности.

В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности.

8) Толерантность (лат.tolerantia-терпение) - терпимость к чужому образу жизни, поведению, чужим обычаям, чувствам, верованиям, мнениям, идеям. Т. является одним из основополагающих демократических принципов, неразрывно связанным с концепциями плюрализма, социальной свободыиправчеловека.

9) Ксенофобия (греч. xenos - чужой + phobos – страх) - особенность менталитета общества, которая проявляется в негативном отношении к социальным общностям или отдельным людям, воспринимаемым в качестве чужих и поэтому эмоционально неприемлемых, враждебных.