Приложение к решению № 7-48 от 12.12.2019

Наименование документа:

Дорожная карта по оформлению и закреплению за эксплуатирующей организацией сетей водоснабжения, включая водозаборные сооружения (в составе) в населенных пунктах Буинского муниципального района РТ.

Лица, заключившие (подписавшие) дорожную карту:

Исполнительный комитет Буинского муниципального района РТ в лице Руководителя Камартдинова Раниса Рафисовича, и ОАО «Киятское МПП ЖКХ» в лице Генерального директора Хасанова Рафагата Равиловича.

Орган, утвердивший дорожную карту:

Представительный орган муниципального образования –

Совет Буинского муниципального района РТ

| № п/п | Населенные пункты | Водопровод протяженность/ водонапорная башня |  |  | План мероприятий | Сроки, исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | статус (учет) | м/шт | размер бюджетных затрат (расчет в рублях), протяженность х стоимость*= цена услуг |  |  |
| 1 | Янга - аул | на учете не состоит | 629,7 / 1 | 1. Провести инвентаризацию элементов; 2. Подготовить технический паспорт, технический план; 3. Поставить на бесхозный учет; 0,6297х7000=4 408 | 1. Подготовить технический паспорт, технический план; 2. Поставить объект на учет в качестве бесхозяйного имущества 3. Обратиться в суд с заявлением о признании права, получить решение суда, зарегистрировать право собственности за поселением; 4. Подготовка и подписание отчетов о техническом обследовании, расчет технико – экономических показателей, согласование показателей с Комитетом РТ по тарифам РТ; 5. Подготовка конкурсной документации, организация и проведение конкурсных процедур; 6. Заключение концессионного соглашения; | ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.12.2019 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.01.2020 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.03.2021 ИК БМР РТ, Гиззатов И.Г.; ОАО «Киятское МПП ЖКХ», Хасанов Р.Р. - до 20.04.2021 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.05.2021 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф.; ОАО «Киятское МПП ЖКХ», Хасанов Р.Р. - до 07.06.2021 |
| 2 | Верхние Лащи | на учете не состоит, есть тех. паспорт | 3 700 / 2 | 1. Провести инвентаризацию элементов; 2. Подготовить технический план; 3. Поставить на бесхозный учет; 3,7х5000=18 500 | 1. Подготовить технический план; 2. Поставить объект на учет в качестве бесхозяйного имущества 3. Обратиться в суд с заявлением о признании права, получить решение суда, зарегистрировать право собственности за поселением; 4. Подготовка и подписание отчетов о техническом обследовании, расчет технико – экономических показателей, согласование показателей с Комитетом РТ по тарифам; 5. Подготовка конкурсной документации, организация и проведение конкурсных процедур; 6. Заключение концессионного соглашения; | ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.12.2019 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.01.2020 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.03.2021 ИК БМР РТ, Гиззатов И.Г.; ОАО «Киятское МПП ЖКХ», Хасанов Р.Р. - до 20.04.2021 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.05.2021 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф.; ОАО «Киятское МПП ЖКХ», Хасанов Р.Р. - до 07.06.2021 |
| 3 | Беловоложка татарская | на учете не состоит, есть тех. паспорт | 1 300 / 1 | 1. Провести инвентаризацию элементов; 2. Подготовить технический план; 3. Поставить на бесхозный учет; 1,3х5000=6 500 | 1. Подготовить технический план; 2. Поставить объект на учет в качестве бесхозяйного имущества 3. Обратиться в суд с заявлением о признании права, получить решение суда, зарегистрировать право собственности за поселением; 4. Подготовка и подписание отчетов о техническом обследовании, расчет технико – экономических показателей, согласование показателей с Комитетом РТ по тарифам; 5. Подготовка конкурсной документации, организация и проведение конкурсных процедур; 6. Заключение концессионного соглашения; | ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.12.2019 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.01.2020 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.03.2021 ИК БМР РТ, Гиззатов И.Г.; ОАО «Киятское МПП ЖКХ», Хасанов Р.Р. - до 20.04.2021 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.05.2021 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф.; ОАО «Киятское МПП ЖКХ», Хасанов Р.Р. - до 07.06.2021 |
| 4 | Беловоложка чувашская | на учете не состоит, есть тех. паспорт | 2 300 / 1 | 1. Провести инвентаризацию элементов; 2. Подготовить технический план; 3. Поставить на бесхозный учет; 2,3х5000=11 500 | 1. Подготовить технический план; 2. Поставить объект на учет в качестве бесхозяйного имущества 3. Обратиться в суд с заявлением о признании права, получить решение суда, зарегистрировать право собственности за поселением; 4. Подготовка и подписание отчетов о техническом обследовании, расчет технико – экономических показателей, согласование показателей с Комитетом РТ по тарифам; 5. Подготовка конкурсной документации, организация и проведение конкурсных процедур; 6. Заключение концессионного соглашения; | ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.12.2019 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.01.2020 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.03.2021 ИК БМР РТ, Гиззатов И.Г.; ОАО «Киятское МПП ЖКХ», Хасанов Р.Р. - до 20.04.2021 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.05.2021 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф.; ОАО «Киятское МПП ЖКХ», Хасанов Р.Р. - до 07.06.2021 |
| 5 | Тойгильды | на учете не состоит, есть тех. паспорт | 2 600 / 1 | 1. Провести инвентаризацию элементов; 2. Подготовить технический план; 3. Поставить на бесхозный учет; 2,6х5000=13 000 | 1. Подготовить технический план; 2. Поставить объект на учет в качестве бесхозяйного имущества 3. Обратиться в суд с заявлением о признании права, получить решение суда, зарегистрировать право собственности за поселением; 4. Подготовка и подписание отчетов о техническом обследовании, расчет технико – экономических показателей, согласование показателей с Комитетом РТ по тарифам РТ; 5. Подготовка конкурсной документации, организация и проведение конкурсных процедур; 6. Заключение концессионного соглашения; | ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.12.2019 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.01.2020 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.03.2021 ИК БМР РТ, Гиззатов И.Г.; ОАО «Киятское МПП ЖКХ», Хасанов Р.Р. - до 20.04.2021 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.05.2021 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф.; ОАО «Киятское МПП ЖКХ», Хасанов Р.Р. - до 07.06.2021 |
| 6 | Исаково | на учете не состоит, есть тех. паспорт | 2 300 / 1 | 1. Провести инвентаризацию элементов; 2. Подготовить технический план; 3. Поставить на бесхозный учет; 2,3х5000=11 500 | 1. Подготовить технический план; 2. Поставить объект на учет в качестве бесхозяйного имущества 3. Обратиться в суд с заявлением о признании права, получить решение суда, зарегистрировать право собственности за поселением; 4. Подготовка и подписание отчетов о техническом обследовании, расчет технико – экономических показателей, согласование показателей с Комитетом РТ по тарифам РТ; 5. Подготовка конкурсной документации, организация и проведение конкурсных процедур; 6. Заключение концессионного соглашения; | ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.12.2019 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.01.2020 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.03.2021 ИК БМР РТ, Гиззатов И.Г.; ОАО «Киятское МПП ЖКХ», Хасанов Р.Р. - до 20.04.2021 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.05.2021 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф.; ОАО «Киятское МПП ЖКХ», Хасанов Р.Р. - до 07.06.2021 |
| 7 | Атабай-Анкебе | на учете не состоит, есть тех. паспорт | 600 / 1 | 1. Провести инвентаризацию элементов; 2. Подготовить технический план; 3. Поставить на бесхозный учет; 0,600х5000=3 000 | 1. Подготовить технический план; 2. Поставить объект на учет в качестве бесхозяйного имущества 3. Обратиться в суд с заявлением о признании права, получить решение суда, зарегистрировать право собственности за поселением; 4. Подготовка и подписание отчетов о техническом обследовании, расчет технико – экономических показателей, согласование показателей с Комитетом РТ по тарифам РТ; 5. Подготовка конкурсной документации, организация и проведение конкурсных процедур; 6. Заключение концессионного соглашения; | ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.12.2019 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.01.2020 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.03.2021 ИК БМР РТ, Гиззатов И.Г.; ОАО «Киятское МПП ЖКХ», Хасанов Р.Р. - до 20.04.2021 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.05.2021 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф.; ОАО «Киятское МПП ЖКХ», Хасанов Р.Р. - до 07.06.2021 |
| 8 | Алькеево | на учете не состоит, есть тех. паспорт | 2 200 / 1 | 1. Провести инвентаризацию элементов; 2. Подготовить технический план; 3. Поставить на бесхозный учет; 2,2х5000=11 000 | 1. Подготовить технический план; 2. Поставить объект на учет в качестве бесхозяйного имущества 3. Обратиться в суд с заявлением о признании права, получить решение суда, зарегистрировать право собственности за поселением; 4. Подготовка и подписание отчетов о техническом обследовании, расчет технико – экономических показателей, согласование показателей с Комитетом РТ по тарифам РТ; 5. Подготовка конкурсной документации, организация и проведение конкурсных процедур; 6. Заключение концессионного соглашения; | ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.12.2019 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.01.2020 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.03.2021 ИК БМР РТ, Гиззатов И.Г.; ОАО «Киятское МПП ЖКХ», Хасанов Р.Р. - до 20.04.2021 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.05.2021 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф.; ОАО «Киятское МПП ЖКХ», Хасанов Р.Р. - до 07.06.2021 |
| 9 | Яшевка | на учете не состоит, есть тех. паспорт | 8000 / 1 | 1. Провести инвентаризацию элементов; 2. Подготовить технический план; 3. Поставить на бесхозный учет; 8,0х5000=40 000 | 1. Подготовить технический план; 2. Поставить объект на учет в качестве бесхозяйного имущества 3. Обратиться в суд с заявлением о признании права, получить решение суда, зарегистрировать право собственности за поселением; 4. Подготовка и подписание отчетов о техническом обследовании, расчет технико – экономических показателей, согласование показателей с Комитетом РТ по тарифам РТ; 5. Подготовка конкурсной документации, организация и проведение конкурсных процедур; 6. Заключение концессионного соглашения; | ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.12.2019 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.01.2020 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.03.2021 ИК БМР РТ, Гиззатов И.Г.; ОАО «Киятское МПП ЖКХ», Хасанов Р.Р. - до 20.04.2021 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.05.2021 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф.; ОАО «Киятское МПП ЖКХ», Хасанов Р.Р. - до 07.06.2021 |
| 10 | Малая Буинка | на учете не состоит, есть тех. паспорт | 8 100 / 1 | 1. Провести инвентаризацию элементов; 2. Подготовить технический план; 3. Поставить на бесхозный учет; 8,1х5000=40 500 | 1. Подготовить технический план; 2. Поставить объект на учет в качестве бесхозяйного имущества 3. Обратиться в суд с заявлением о признании права, получить решение суда, зарегистрировать право собственности за поселением; 4. Подготовка и подписание отчетов о техническом обследовании, расчет технико – экономических показателей, согласование показателей с Комитетом РТ по тарифам РТ; 5. Подготовка конкурсной документации, организация и проведение конкурсных процедур; 6. Заключение концессионного соглашения; | ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.12.2019 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.01.2020 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.03.2021 ИК БМР РТ, Гиззатов И.Г.; ОАО «Киятское МПП ЖКХ», Хасанов Р.Р. - до 20.04.2021 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.05.2021 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф.; ОАО «Киятское МПП ЖКХ», Хасанов Р.Р. - до 07.06.2021 |
| 11 | Большое Фролово | на учете не состоит | 13 900 / 3 | 1. Провести инвентаризацию элементов; 2. Подготовить технический паспорт, технический план; 3. Поставить на бесхозный учет; 13,9х7000=97 300 | 1. Подготовить технический паспорт, технический план; 2. Поставить объект на учет в качестве бесхозяйного имущества 3. Обратиться в суд с заявлением о признании права, получить решение суда, зарегистрировать право собственности за поселением; 4. Подготовка и подписание отчетов о техническом обследовании, расчет технико – экономических показателей, согласование показателей с Комитетом РТ по тарифам РТ; 5. Подготовка конкурсной документации, организация и проведение конкурсных процедур; 6. Заключение концессионного соглашения; | ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.12.2019 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.01.2020 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.03.2021 ИК БМР РТ, Гиззатов И.Г.; ОАО «Киятское МПП ЖКХ», Хасанов Р.Р. - до 20.04.2021 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.05.2021 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф.; ОАО «Киятское МПП ЖКХ», Хасанов Р.Р. - до 07.06.2021 |
| 12 | Черки-Дюртели | на учете не состоит | 6 100 / 1 | 1. Провести инвентаризацию элементов; 2. Подготовить технический паспорт, технический план; 3. Поставить на бесхозный учет; 6,1х7000=42 700 | 1. Подготовить технический паспорт, технический план; 2. Поставить объект на учет в качестве бесхозяйного имущества 3. Обратиться в суд с заявлением о признании права, получить решение суда, зарегистрировать право собственности за поселением; 4. Подготовка и подписание отчетов о техническом обследовании, расчет технико – экономических показателей, согласование показателей с Комитетом РТ по тарифам РТ; 5. Подготовка конкурсной документации, организация и проведение конкурсных процедур; 6. Заключение концессионного соглашения; | ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.12.2019 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.01.2020 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.03.2021 ИК БМР РТ, Гиззатов И.Г.; ОАО «Киятское МПП ЖКХ», Хасанов Р.Р. - до 20.04.2021 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.05.2021 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф.; ОАО «Киятское МПП ЖКХ», Хасанов Р.Р. - до 07.06.2021 |
| 13 | Кайбицы | на учете не состоит, есть тех. паспорт | 14 500 / 2 | 1. Провести инвентаризацию элементов; 2. Подготовить технический план; 3. Поставить на бесхозный учет; 14,5х5000=72 500 | 1. Подготовить технический план; 2. Поставить объект на учет в качестве бесхозяйного имущества 3. Обратиться в суд с заявлением о признании права, получить решение суда, зарегистрировать право собственности за поселением; 4. Подготовка и подписание отчетов о техническом обследовании, расчет технико – экономических показателей, согласование показателей с Комитетом РТ по тарифам РТ; 5. Подготовка конкурсной документации, организация и проведение конкурсных процедур; 6. Заключение концессионного соглашения; | ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.12.2019 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.01.2020 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.03.2021 ИК БМР РТ, Гиззатов И.Г.; ОАО «Киятское МПП ЖКХ», Хасанов Р.Р. - до 20.04.2021 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.05.2021 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф.; ОАО «Киятское МПП ЖКХ», Хасанов Р.Р. - до 07.06.2021 |
| 14 | Степные Енали | на учете не состоит | 1 700 / 1 | 1. Провести инвентаризацию элементов; 2. Подготовить технический паспорт, технический план; 3. Поставить на бесхозный учет. 1,7х7000=11 900 | 1. Подготовить технический паспорт, технический план; 2. Поставить объект на учет в качестве бесхозяйного имущества 3. Обратиться в суд с заявлением о признании права, получить решение суда, зарегистрировать право собственности за поселением; 4. Подготовка и подписание отчетов о техническом обследовании, расчет технико – экономических показателей, согласование показателей с Комитетом РТ по тарифам РТ; 5. Подготовка конкурсной документации, организация и проведение конкурсных процедур; 6. Заключение концессионного соглашения; | ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.12.2019 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.01.2020 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.03.2021 ИК БМР РТ, Гиззатов И.Г.; ОАО «Киятское МПП ЖКХ», Хасанов Р.Р. - до 20.04.2021 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.05.2021 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф.; ОАО «Киятское МПП ЖКХ», Хасанов Р.Р. - до 07.06.2021 |
| 15 | Верхний Наратбаш | на учете не состоит | 1 600 / 1 | 1. Провести инвентаризацию элементов; 2. Подготовить технический паспорт, технический план; 3. Поставить на бесхозный учет. 1,6х7000=11 200 | 1. Подготовить технический паспорт, технический план; 2. Поставить объект на учет в качестве бесхозяйного имущества 3. Обратиться в суд с заявлением о признании права, получить решение суда, зарегистрировать право собственности за поселением; 4. Подготовка и подписание отчетов о техническом обследовании, расчет технико – экономических показателей, согласование показателей с Комитетом РТ по тарифам РТ; 5. Подготовка конкурсной документации, организация и проведение конкурсных процедур; 6. Заключение концессионного соглашения; | ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.12.2019 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.01.2020 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.03.2021 ИК БМР РТ, Гиззатов И.Г.; ОАО «Киятское МПП ЖКХ», Хасанов Р.Р. - до 20.04.2021 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.05.2021 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф.; ОАО «Киятское МПП ЖКХ», Хасанов Р.Р. - до 07.06.2021 |
| 16 | Большая Карланга | на учете не состоит | 2 800 / 1 | 1. Провести инвентаризацию элементов; 2. Подготовить технический паспорт, технический план; 3. Поставить на бесхозный учет. 2,8х7000=19 600 | 1. Подготовить технический паспорт, технический план; 2. Поставить объект на учет в качестве бесхозяйного имущества 3. Обратиться в суд с заявлением о признании права, получить решение суда, зарегистрировать право собственности за поселением; 4. Подготовка и подписание отчетов о техническом обследовании, расчет технико – экономических показателей, согласование показателей с Комитетом РТ по тарифам РТ; 5. Подготовка конкурсной документации, организация и проведение конкурсных процедур; 6. Заключение концессионного соглашения; | ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.12.2019 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.01.2020 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.03.2021 ИК БМР РТ, Гиззатов И.Г.; ОАО «Киятское МПП ЖКХ», Хасанов Р.Р. - до 20.04.2021 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 31.05.2021 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф.; ОАО «Киятское МПП ЖКХ», Хасанов Р.Р. - до 07.06.2021 |
| 17 | Бикмуразово | 1. Проведена инвентаризация элементов; 2. Подготовлены технический паспорт, технический план; 3. На стадии поставки на бесхозяйный учет. | 5 600 /1 | расходов не имеется | 1. Поставить объект на учет в качестве бесхозяйного имущества 2. Обратиться в суд с заявлением о признании права, получить решение суда, зарегистрировать право собственности за поселением; 3. Подготовка и подписание отчетов о техническом обследовании, расчет технико – экономических показателей, согласование показателей с Комитетом РТ по тарифам РТ; 4. Подготовка конкурсной документации, организация и проведение конкурсных процедур; 5. Заключение концессионного соглашения; | ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 30.11.2019 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 15.02.2021 ИК БМР РТ, Гиззатов И.Г.; ОАО «Киятское МПП ЖКХ», Хасанов Р.Р. - до 28.02.2021 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 15.04.2021 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф.; ОАО «Киятское МПП ЖКХ», Хасанов Р.Р. - до 21.04.2021 |
| 18 | Адав-Тулумбаево | Зарегистрировано право собственности за Буинским муниципальным районом | 11 034 / 2 | расходов не имеется | 1. Подготовка и подписание отчетов о техническом обследовании, расчет технико – экономических показателей, согласование показателей с Комитетом РТ по тарифам РТ; 2. Подготовка конкурсной документации, организация и проведение конкурсных процедур; 3. Заключение договора аренды; | ИК БМР РТ, Гиззатов И.Г.; ОАО «Киятское МПП ЖКХ», Хасанов Р.Р. - до 31.12.2019 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 29.02.2020 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф.; ОАО «Киятское МПП ЖКХ», Хасанов Р.Р. - до 06.03.2020 |
| 19 | Мещеряково | Зарегистрировано право собственности за Буинским муниципальным районом | 10 209 / 2 | расходов не имеется | 1. Подготовка и подписание отчетов о техническом обследовании, расчет технико – экономических показателей, согласование показателей с Комитетом РТ по тарифам РТ; 2. Подготовка конкурсной документации, организация и проведение конкурсных процедур; 3. Заключение договора аренды; | ИК БМР РТ, Гиззатов И.Г.; ОАО «Киятское МПП ЖКХ», Хасанов Р.Р. - до 31.12.2019 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф. - до 29.02.2020 ПИЗО БМР РТ, Мифтахов Ф.Ф.; ОАО «Киятское МПП ЖКХ», Хасанов Р.Р. - до 06.03.2020 |

* Если имеется техпаспорт, то цена технического плана – 5 000 руб/км;

* Если не имеется техпаспорт, то цена технического плана – 7 000 руб/км;

* Окончательная цена определится по результатам торгов, сумма торгуется через биржевую площадку.

ПОДПИСАНТЫ – УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЙ:

От Исполнительного комитета Буинского муниципального района РТ - Руководитель ________________ Камартдинов Р.Р.

мп

От ОАО «Киятское МПП ЖКХ» - Генеральный директор ____________ Хасанов Р.Р.

мп