ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

проведение обследования объектов социальной/общественной инфраструктуры, на которых проведены ремонтно-строительные работы с действующим гарантийным сроком - на предмет оценки качества работ в процессе использования имущества и устранение выявленных недостатков» в Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа «Арктика» Буинского муниципального района РТ

Основание для проведения контрольного мероприятия:

Пункт 16 плана работы МКУ «Контрольно-счётная палата Буинского муниципального района Республики Татарстан», Распоряжение председателя контрольно-счетной палаты от 25.05.2020 года № 12.

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Арктика» Буинского муниципального района РТ.

Предмет контрольного мероприятия: Проведение обследований объектов социальной/общественной инфраструктуры, на которых проведены ремонтно-строительные работы с действующим гарантийным сроком - на предмет оценки качества работ в процессе использования имущества и устранение выявленных недостатков. В рамках данного мероприятия осуществлена проверка результатов выполненных работ по устройству хоккейной коробки на территории спортивная школа «Арктика».

Проверяемый период деятельности: 2019 год.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 26.05.2020г. по 29.05.2020г.

Состав рабочей группы: Председатель МКУ «Контрольно-счетная палата Буинского муниципального района РТ» Р.Р. Аглиуллин, заместитель председателя А.А. Голубева, помощник Главы по вопросам противодействия коррупции З.А. Шайхаттарова.

В ходе проверки выявлено следующее:

*Объект проверки - устройство хоккейной коробки на территории спортивной школы «Арктика».*

Объект имеет 100 процентную строительную готовность, сдан в эксплуатацию (акт ввода в эксплуатацию от 09.01.2020г.). Зимой площадка активно используется населением под каток и для игры в хоккей. В летний период площадка не используется.

Местами поверхность площадки подверглась морозному шелушению бетона и началась стадия оголения крупного заполнителя. Из чего следует вывод, что качество исходной бетонной массы и качество её укладки не соответствуют требованиям по показателям морозостойкости. Объем некачественного покрытия составляет порядка 5% от общей площади объекта.

Фактически выполненные работы в целом соответствуют требованиям технического задания к муниципальному контракту за исключением следующего:

 В п. 9 ведомости работ технического задания к муниципальному контракту при устройстве открытой хоккейной коробки предусмотрена установка труб стальных прямоугольных (ГОСТ 8645-86) размером 60х40мм, толщиной стенки 3 мм, в количестве 225 м. Стоимость стальных труб согласно проектно-сметной документации составляет 39 138,75 руб. Фактически трубы не установлены, в акте о приемке выполненных работ данный вид работ отсутствует.

Тогда как, виды работ определяются проектно-сметной документацией и это является существенным условием контракта.

Кроме того, в акт о приемке выполненных работ от 17.10.2019 года № 1 включены две позиции, не предусмотренные условиями муниципального контракта:

-раствор готовый, кладочный цементный марки 100, в количестве 2,112 м3, на сумму 6 657,57 руб.;

-крепежи хоккейных бортов стандартные в количестве 16шт. на сумму 2 783,2 руб.

 При заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями [34](https://www.referent.ru/1/343262?l470#l470) и [95](https://www.referent.ru/1/343262?l1736#l1736) Закона № 44-ФЗ.  Статья 95 Закона № 44-ФЗ и включает в себя ряд случаев, когда стороны контракта по соглашению между собой вправе изменить существенные условия контракта при его исполнении. Сторонами новые условия контракта не **обговаривались,** соглашение об изменении условий контракта не заключалось. Также отсутствует существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении муниципального контракта (п. 1 ст. 451 ГК РФ).

 Допущено нарушение федерального закона 44-ФЗ на сумму 48 579,52 руб.

Также, в ходевизуального осмотра объекта, установлено несоответствие фактически выполненных работ по установке металлических столбов, условиям предусмотренным договором от 11.11.2019 года № 60, и данным акта о приемке выполненных работ от 11.11.2019 года № 1.

 Так, условиями вышеуказанного договора предусмотрена установка металлических столбов в количестве 5шт. на сумму 34 298,82 руб. высотой до 4 метров с погружением в бетонное основание, на территории, где устроена хоккейная коробка. Фактически установлены железобетонные столбы (материал заказчика) в количестве 3 шт., путем вкапывания их в землю. При этом все работы выполнены и сданы 11.11.2019 года в день подписания договора оказания услуг.

Правовым основанием для перечисления денежных средств подрядчику стал акт о приемки выполненных работ (ф. КС-2).

Установлено, что работы, указанные в данном акте, подрядчиком фактически не выполнены. Тем самым допущено нецелевое использование бюджетных средств, в размере 34 298,82 руб.

По факту нецелевого использования бюджетных средств на ответственное лицо составлен административный протокол. Материалы направлены в мировой суд судебного участка Буинского муниципального района. По результатам рассмотрения материалов дела мировым судом принято решение об освобождении ответственного лица от административной ответственности за совершенное правонарушение с объявлением ему устного замечания.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой района отчет о результатах проверки направлен Главе Буинского муниципального района. Материалы проверки направлены в Буинскую городскую прокуратуру.

Заместитель председателя МКУ

«Контрольно-счётная палата

Буинского муниципального района РТ» А.А. Голубева