ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

проведение обследования объектов социальной/общественной инфраструктуры, на которых проведены ремонтно-строительные работы с действующим гарантийным сроком - на предмет оценки качества работ в процессе использования имущества и устранение выявленных недостатков» в Муниципальном образовании «Черки-Кильдуразское сельское поселение Буинского муниципального района РТ»

*Основание для проведения контрольного мероприятия:*

Пункт 16 плана работы МКУ «Контрольно-счётная палата Буинского муниципального района Республики Татарстан», Распоряжение председателя контрольно-счетной палаты от 25.05.2020 года № 12.

*Объект контрольного мероприятия:* Муниципальное образование «Черки-Кильдуразское сельское поселение Буинского муниципального района РТ».

*Предмет контрольного мероприятия:* Проведение обследований объектов социальной/общественной инфраструктуры, на которых проведены ремонтно-строительные работы с действующим гарантийным сроком - на предмет оценки качества работ в процессе использования имущества и устранение выявленных недостатков. В рамках данного мероприятия осуществлена проверка результатов выполненных работ по капитальному ремонту сельского дома культуры в д. Черки-Кильдуразы.

*Проверяемый период деятельности:* 2019 год.

*Срок проведения контрольного мероприятия:* с 01.06.2020г. по 03.06.2020г.

*Состав рабочей группы:*Председатель МКУ «Контрольно-счетная палата Буинского муниципального района РТ» Р.Р. Аглиуллин, заместитель председателя А.А. Голубева, помощник Главы по вопросам противодействия коррупции З.А. Шайхаттарова.

Объект контрольного мероприятия: *капитальный ремонт сельского дома культуры в с. Черки-Кильдуразы.*

В целом весь запланированный муниципальным контрактом и проектно-сметной документацией объем ремонтных работ выполнен, за исключением следующего:

Условиями муниципального контракта и проектно-сметной документацией, предусмотрена установка в системе отопления гребенки пароводораспределительной из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 273мм, длина 2,0 м, количество патрубков 6шт., наружный диаметр патрубка 108мм. в количестве 1 единицы, стоимостью 4 874,82 руб. Стоимость работы по ее установке составила 1 668,0 руб. При визуальном осмотре выявлено, что фактически на объекте установлена гребенка, самостоятельно смонтированная из полипропиленовых труб с наружным диаметром 5,25 мм (16,5/на константу3,14).

При заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями [34](https://www.referent.ru/1/343262?l470#l470) и [95](https://www.referent.ru/1/343262?l1736#l1736) Закона № 44-ФЗ.  Статья 95 Закона № 44-ФЗ и включает в себя ряд случаев, когда стороны контракта по соглашению между собой вправе изменить существенные условия контракта при его исполнении. Сторонами новые условия контракта не **обговаривались**, соглашение об изменении условий контракта не заключалось. Также отсутствует существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении муниципального контракта (п. 1 ст. 451 ГК РФ).

В ходе визуального осмотра на фасаде здания обнаружены места разрушения штукатурки наружных прямолинейных откосов.

 Из чего следует вывод, что качество исходного цементно-известкового раствора было низким и(или) при её укладке не соблюдены соответствующие строительные технологии.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой района отчет о результатах проверки направлен Главе Буинского муниципального района. Материалы проверки направлены в Буинскую городскую прокуратуру.

Заместитель председателя МКУ

«Контрольно-счётная палата

Буинского муниципального района РТ» А.А. Голубева