| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ БУИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БУА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ Буа шәһәре 23.06.2020ел |  | # КАРАР № 252/ик-п |  |

Муниципаль программаларны эшләү,

тормышка ашыру һәм нәтиҗәлелеген

бәяләү тәртибен раслау турында

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 179 статьясы нигезендә, муниципаль программаларның нәтиҗәлелеген арттыру максатларында Буа муниципаль районы Башкарма комитеты

КАРАР БИРӘ:

1. Кушымта нигезендә, муниципаль программаларны эшләү, гамәлгә ашыру һәм нәтиҗәлелеген бәяләү Тәртибен (алга таба – Тәртип) расларга.

2. Буа муниципаль районы Башкарма комитетының «Буа муниципаль районының муниципаль программаларын эшләү, тормышка ашыру һәм нәтиҗәлелеген бәяләү тәртибен һәм Татарстан Республикасының дәүләт программалары исемлеген раслау турында» 2012 елның 31 декабрендәге 736-п номерлы  карарын үз көчен югалткан дип танырга.

3. Әлеге карар рәсми бастырылып чыккан көненнән үз көченә керә һәм  Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында түбәндәге адрес буенча http://pravo.tatarstan.ru/, шулай ук Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре порталы Интернет мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча http://buinsk.tatarstan.ru урнаштырылырга тиеш.

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Буа муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасарларына Буа муниципаль районы Башкарма комитетының функциональ структурасы нигезендә йөкләргә.

Башкарма комитет җитәкчесе                                                                Р.Р. Камартдинов

ТР Буа муниципаль районы

Башкарма комитетының

"___" __________ 2020 ел   ___ номерлы

карарына  кушымта

Муниципаль программаларны эшләү, гамәлгә ашыру һәм нәтиҗәлелеген бәяләү Тәртибе

1  бүлек. Гомуми нигезләмәләр

1. Әлеге тәртип муниципаль программаларны эшләү, тормышка ашыру һәм нәтиҗәлелеген бәяләү, шулай ук аларны гамәлгә ашыру барышын тикшереп тору кагыйдәләрен билгели.

2. Әлеге Тәртиптә түбәндәге терминнар кулланыла:

1) муниципаль программа (алга таба-Программа)- Буа муниципаль районы Башкарма комитетының (алга таба - БМР Башкарма комитеты) җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне тормышка ашыру кысаларында социаль-икътисадый үсеш өлкәсендә өстенлекләргә һәм максатларга ирешүне тәэмин итә торган чаралар системасы                  (тормышка ашыру сроклары һәм ресурслары буенча үзара бәйләнешле бурычлар);

2) Программаның ярдәмче программасы - муниципаль программа кысаларында хәл ителә торган бурычларның масштабыннан һәм катлаулылыгыннан чыгып бүлеп бирелгән чаралар максатлары, сроклары һәм ресурслары буенча үзара бәйләнешле;

3) программаның координаторы - БМР Башкарма комитетының тармак (функциональ) органы, аның компетенциясендә әлеге программа белән җайга салына торган мәсьәлә, программаны эшләү һәм гамәлгә ашыру өчен, шулай ук аны гамәлгә ашыруга бүлеп бирелгән акчаларны максатчан файдалану өчен җаваплы.

3. Программа, программа кысаларында конкрет бурычларны хәл итүгә юнәлдерелгән, берничә ярдәмче программадан тора ала. Программаны ярдәмче программага бүлү хәл ителә торган проблемаларның масштаблылыгыннан һәм катлаулылыгыннан, шулай ук аларны хәл итүне рациональ оештыру зарурлыгыннан чыгып гамәлгә ашырыла.

4. Программаны гамәлгә ашыру срогы аны эшләү стадиясендә координатор тарафыннан билгеләнә һәм 2016-2021 елларга һәм 2030 елга кадәрге план чорына Буа муниципаль районының социаль-икътисадый үсеше стратегиясен гамәлгә ашыру срогыннан ким булмаска тиеш.

Муниципаль программаларны эшләү турындагы карарны Буа муниципаль районының җирле үзидарә органнары үз вәкаләтләре нигезендә кабул итә.

5. Программа БМР Башкарма комитеты карары белән раслана.

Программага яңа ярдәмче программаларга  кертү һәм үзгәрешләр кертү программаның координаторы тарафыннан әлеге Тәртип нигезендә гамәлгә ашырыла.

Программаның координаторы агымдагы елның 1 августына кадәр, чираттагы финанс елыннан башлап, тормышка ашыру өчен тәкъдим ителгән программаны эшләүне тәэмин итә.

2 бүлек. Муниципаль программаны эшләү

6. Программа эшләү өчен нигез булып тора:

- озак сроклы чорга Буа муниципаль районының социаль-икътисадый үсешенең өстенлекле һәм төп юнәлешләре белән билгеләнгән бурычлар булу;

- шундый ук программаларны федераль һәм (яки) төбәк дәрәҗәсендәге хокукый актларда эшләү һәм кабул итү турында рекомендацияләр булу.

2. Программаны эшләү инициаторлары-муниципаль берәмлек дәрәҗәсендә программа методлары белән хәл итү өчен проблемаларны куюны башлап җибәрүче юридик һәм физик затлар, Буа муниципаль районы җирле үзидарә органнары. Тәкъдимнәр БМР Башкарма комитетына гамәлдәге документлар әйләнеше кагыйдәләре нигезендә җибәрелә.

3. Программа проектын Координатор эшли.

4. Программаның Координаторы:

1) Программа проектын эшли, килештерүне һәм бастыруны тәэмин итә;

2) Программаны үз вакытында әзерләү һәм гамәлгә ашыру өчен җаваплы, аны башкаручылар белән идарә итүне гамәлгә ашыра, аны тормышка ашыру өчен бүлеп бирелә торган акчалардан нәтиҗәле файдалануны тәэмин итә;

3) Программаның максатларын һәм бурычларын билгели, шулай ук Программа чараларын гамәлгә ашыруны мониторинглау өчен максатчан индикаторлар исемлеген эшли;

4) ел саен Программаны гамәлгә ашыруның барышы турында әлеге Тәртип буенча хисап әзерли;

5) Программа проектын программа чараларын тормышка ашыру чыгымнарын финанслау күләмнәрен анализлау өчен "Буа муниципаль районының Контроль-хисап палатасы" муниципаль учреждениесенә һәм "Буа муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы" муниципаль учреждениесенә килештерү өчен җибәрә.;

6) Чираттагы финанс елыннан башлап гамәлгә ашыруга тәкъдим ителә торган һәм агымдагы елның 1 августына кадәр яңа кертелә торган чараларны күздә тоткан Программаны эшләүне тәэмин итә;

7) Программаның координаторы, федераль максатчан программаларны, Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы дәүләт программаларын төзүдә һәм гамәлгә ашыруда катнашу өчен, үз эшчәнлеге юнәлеше буенча тармак министрлыгы белән хезмәттәшлек итә.

5. Программа чараларын кабатлау рөхсәт ителми.

6. Чираттагы финанс елыннан башлап финанслауга тәкъдим ителә торган һәм яңа кертелә торган чараларны күздә тоткан Программа Буа муниципаль районы бюджеты проектын Буа муниципаль районы Советына (алга таба - БМР Советы) керткәнче, 10 көннән дә соңга калмыйча расланырга тиеш.

7. Программаны тормышка ашыруны финанс белән тәэмин итүгә бюджет ассигнованиеләре күләме БМР Советының Буа муниципаль районы бюджеты турындагы карары белән Программаны раслаган БМР Башкарма комитеты карары нигезендә, бюджет чыгымнарының һәр максатчан статьясы буенча раслана.

8. Муниципаль программалар бюджет турындагы карарга аның үз көченә кергән көннән өч айдан да соңга калмыйча туры китерелергә тиеш

4 бүлек. Муниципаль программаны формалаштыру

1. Программада түбәндәге позицияләр чагыла:

1) әлеге Тәртипкә 1 нче кушымта нигезендә Программа паспорты;

2) Программа хәл итүгә җибәрелгән проблемаларны күрсәтеп, аңлатма язуы;

3) Программаның төп максатлары, бурычлары, аны тормышка ашыру срокларын һәм этапларын күрсәтеп;

4) Программа чараларының исемлеге һәм кыскача тасвирламасы, аны гамәлгә ашыру срокларын һәм җаваплы башкаручыларны күрсәтеп;

5) Программа чаралары киселешендә нәтиҗәлелекне бәяләү индикаторлары;

6) Программаны ресурслар белән тәэмин итү;

7) Программаны тормышка ашыруның нәтиҗәлелеген бәяләү.

2. Программаның эчтәлегенә түбәндәге таләпләр куела:

1) проблемалар исемлеген чагылдыру һәм аларны нигезләү, аның барлыкка килү сәбәпләрен анализлау, аның "Буа муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең социаль-икътисадый үсеш приоритетлары белән бәйләнешен нигезләү, проблеманы шәһәр дәрәҗәсендә программа белән хәл итүнең максатка ярашлыгын да кертеп, аларны нигезләү.;

2) программаның максат һәм бурычларының киң җәелдерелгән формулировкалары эчтәлеге, Программа бурычларын хәл итү һәм куелган максатларга ирешү өчен, һәр чараны гамәлгә ашыру өчен кирәкле ресурслар (финанслау чыганаклары киселешендә) һәм вакытлары, шулай ук программа чаралары киселешендәге нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары турында мәгълүмат күрсәтеп, программа бурычларын хәл итү өчен тәкъдим ителә торган Ярдәмче программалар һәм чаралар исемлеге.

Программа максатларына куела торган таләпләр:

- спецификасы (максатлар Программаның координаторы компетенциясенә туры килергә тиеш);

-ирешелеше (максатлар  ирешелешле булырга тиеш);

- үлчәүчәнлек (нәтиҗәләрне тикшерү мөмкинлеге булырга тиеш);

- билгеләнгән сроклар белән килешү (программаны тормышка ашыру максатларына ирешү сроклары һәм этаплары билгеләнгән булырга тиеш).

Кулланыла торган күрсәткечләр (индикаторлар) программаның максатларына, бурычларына һәм чараларына ирешүне характерларга, еллар буенча планлаштырылган сан ягыннан әһәмияткә ия булырга тиеш. Программаның максатларына һәм бурычларына ирешүне характерлаучы күрсәткечләр (индикаторлары) статистик исәпкә алу күрсәткечләреннән чыгып билгеләнергә тиеш;

3) Программа максатлары, бурычлары, чаралары киселешендә нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары турында белешмәләр әлеге Тәртипкә 2 нче кушымта нигезендә таблица формасында китерелә;

4) Программаны тормышка ашыру өчен кирәкле ресурслар белән тәэмин итүне елларга һәм финанслау чыганакларына бүленеп нигезләү.;

5) Программаның планлаштырыла торган нәтиҗәлелеген бәяләүнең мәҗбүри шарты-аны гамәлгә ашыру чорына планлаштырылган максатчан индикаторларны, шулай ук билгеләнгән срокларда чараларны тулысынча үтәү.

5 бүлек. Муниципаль программаларның нәтиҗәлелеген бәяләү тәртибе

1. Муниципаль программаны тормышка ашыруның нәтиҗәлелеген бәяләү Программаның координаторы тарафыннан ел саен үткәрелә.

Муниципаль программаны тормышка ашыруның барышы һәм аның нәтиҗәлелеген бәяләү турында еллык хисап (алга таба - еллык хисап) Программа координаторы тарафыннан әзерләнә һәм хисап елыннан соң килүче елның 1 мартына кадәр раслауга БМР Башкарма комитетына җибәрелә.

Еллык хисап ел саен 25 апрельгә кадәр, хисаптан соң килүче елның 25 апреленә кадәр "Идарә" дәүләт автоматлаштырылган мәгълүмат системасында электрон рәвештә урнаштырыла.

2. . Еллык хисап әлеге Тәртипнең 3 нче кушымтасында бирелгән форманы тутыру белән мәгълүматны һәм түбәндәге бүлекләрдән торган аңлатма язмасын үз эченә ала:

1) хисап чорында ирешелгән конкрет нәтиҗәләр;

2) билгеләнгән срокларда башкарылган һәм үтәлмәгән (сәбәпләрен күрсәтеп) чаралар исемлеге;

3) Программаны гамәлгә ашыру барышына йогынты ясаган факторларны анализлау;

4) чараларны үтәү өчен бюджет ассигнованиеләреннән һәм башка чаралардан файдалану турында белешмәләр;

5) Программаның координаторы тарафыннан муниципаль программага кертелгән үзгәрешләр турында мәгълүмат.

Программаның нәтиҗәлелеге күрсәткечләренең план һәм факттагы күрсәткечләре арасындагы аермалыклар булган очракта, Программа координаторы мондый чыгымнарга йогынты ясаган факторларга анализ ясый. Анализ ясаганда Программаның координаторына бәйле булмаган тышкы факторлар да йогынты ясый ала.

Программаның координаторы программаны тормышка ашыру барышы, программа индикаторларына ирешүне дә кертеп, мәгълүматларның дөреслеге, финанслау юнәлешләре һәм чыганаклары буенча чыгымнар белән тәэмин ителергә тиеш.

3. Программаны тормышка ашыру мониторингы нәтиҗәләре буенча, БМР Башкарма комитеты чираттагы финанс елына һәм план чорына Буа муниципаль районы бюджеты турында карар проекты кертелгән көнгә кадәр бер айдан да соңга калмыйча, Чираттагы финанс елыннан башлап программаны тормышка ашыруга бюджет ассигнованиеләрен кыскарту яки программаны вакытыннан алда туктату турында тәкъдимнәр кертә.

6 бүлек. Муниципаль программаны тормышка ашыру белән идарә итү һәм аның үтәлешен контрольдә тоту

1. Программаның координаторы, чираттагы финанс елына финанс чаралары программасын тормышка ашыруга бүлеп бирелә торган финанс чараларын исәпкә алып, ел саен әлеге тәртип буенча максатчан индикаторларны, программа чараларын гамәлгә ашыруга чыгымнарны, аны башкаручыларның составын тәгаенли һәм программаны билгеләнгән тәртиптә раслау турында норматив хокукый актка тиешле үзгәрешләр кертә.

2. Программага яңа ярдәмче программаларны кертү һәм аларны раслау Программаны эшләү һәм тормышка ашыру өчен билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла

Муниципаль программаларны  эшләү, тормышка

ашыру һәм нәтиҗәлелеген бәяләү   тәртибенә

1 нче кушымта

Форма

Муниципаль программа паспорты

| Программа исеме |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программаны эшләү өчен нигез (хокукый актның исеме, номеры һәм датасы) |  |  |  |  |  |
| Программаның төп эшләүчеләре |  |  |  |  |  |
| Программаны башкаручылар |  |  |  |  |  |
| Программаның максаты |  |  |  |  |  |
| Программаның бурычлары |  |  |  |  |  |
| Программаны тормышка ашыру вакыты һәм этаплары |  |  |  |  |  |
| Программаны финанслау күләмнәре һәм чыганаклары | Финанслау чыганаклары | Программаны тормышка ашыру еллары |  |  |  |  |
|  |  | 1 ел | 2 ел | n + 1 ел | Тормышка ашыру чорында барлыгы |  |
|  | Муниципаль бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Федераль бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Республика бюджеты |  |  |  |  |  |
|  | Башка чыганаклар |  |  |  |  |  |
|  | Барлыгы |  |  |  |  |  |
| Программаны тормышка ашыруның көтелгән нәтиҗәләре һәм нәтиҗәлелек күрсәткечләре |  |  |  |  |  |
| Программаны тормышка ашыруны контрольдә тотуны оештыру системасы |  |  |  |  |  |

Муниципаль программаларны  эшләү, тормышка

ашыру һәм нәтиҗәлелеген бәяләү   тәртибенә

2 нче кушымта

Форма

Муниципаль программаның максатлары, бурычлары, нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары һәм программа чаралары буенча финанслау

| Максат исеме | Бурыч исеме | Ярдәмче программалар исеме | Төп чараларның исеме | Башкаручылар | Төп чараларны үтәү вакыты | Ахыргы нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары, үлчәү берәмлеге | Индикаторлар әһәмияте |  |  |  | Финанслау чыганагын күрсәтеп финанслау |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | база ел | 1 ел | 2 ел | n-й ел | 1 ел | 2 ел | n-й ел |

Муниципаль программаларны  эшләү, тормышка

ашыру һәм нәтиҗәлелеген бәяләү   тәртибенә

3 нче кушымта

Форма

Муниципаль программа реквизитлары, тормышка ашыру чоры

Муниципаль программаны раслау турында норматив хокукый актның исеме

Форманы төзү өчен җаваплы вазыйфаи зат

20_ ел өчен муниципаль программаны гамәлгә ашыру турында хисап

| № п/п | Программаның (подпрограммаларның) исеме (бүлек, чаралар | Финанслау чыганагы (барлыгы, шул исәптән Россия Федерациясе бюджеты, Татарстан Республикасы бюджеты, җирле бюджет) | Хисап елына финанслауның план күләмнәре, мең сум | Муниципаль программа буенча хисап елына (лимит) бүленгән, мең сум | Хисап елында файдаланылган акчалар диярлек, мең сум | индикаторның исеме | Индикатор әһәмияте |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | алдагы ел |  | агымдагы ел |  |  | киләсе елга план |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | үтәлеш проценты |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципаль программа буенча барлыгы |  | Барлыгы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Россия Федерациясе бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Җирле бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |