ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

БУИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Об утверждении Комплексной программы

Буинского муниципального района

по профилактике правонарушений

на 2017 – 2020 годы»

В целях реализации Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона Республики Татарстан от 13 октября 2008г. № 105-ЗРТ «О профилактике правонарушений в Республике Татарстан», Исполнительный комитет Буинского муниципального района РТ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплексную программу Буинского муниципального района по профилактике правонарушений на 2017 – 2020 годы (далее – Программа) (Приложение 1).

2. Рекомендовать МКУ «Финансово-бюджетная палата Буинского муниципального района» при формировании бюджета на очередной финансовый год с учетом сроков реализации программы предусматривать ассигнования на софинансирование мероприятий в соответствии с Программой.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования на  Официальном портале правовой информации Республики Татарстан в теле-коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Руководитель

Исполнительного комитета

Буинского муниципального района                           С.Ф. Даутов

Приложение № 1

к Постановлению Исполнительного комитета Буинского муниципального района

от «_____» ______________2016 года № ______

# Комплексная программа

Буинского муниципального района

по профилактике правонарушений

на 2017 – 2020 годы

С О Д Е Р Ж А Н И Е

| 1. Паспорт | 3 |
| --- | --- |
| 2. Содержание проблемы и целесообразность ее программного решения | 7 |
| ## 3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы. | 8 |
| ## 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы | 9 |
| ## 5. Механизм реализации Программы | 9 |
| 6. Программные мероприятия: | 11 |
| 6.1. Снижение уровня преступности на территории Буинского муниципального района Республики Татарстан | 11 |
| 6.2. Применение инновационных форм и методов работы с несовершеннолетними, активизация и совершенствование нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи | 14 |
| ##### 6.3. Организация подготовки осужденных к освобождению из мест лишения свободы. | 17 |
| 6.4 Организация деятельности органов внутренних дел в обеспечении общественной безопасности и внедрение современных технических средств для обеспечения правопорядка и безопасности в общественных местах и раскрытия преступлений. | 18 |
| 6.5. Обеспечение правопорядка на улицах | 21 |
| 7. Принятые сокращения | 22 |
| 8. Расчет финансовых средств по разделам | 23 |
| 9. Индикаторы оценки результатов реализации Программы | 24 |

##### 1. Паспорт

##### Комплексной программы Буинского муниципального района

##### по профилактике правонарушений на 2017-2020 годы

| Наименование Программы | Комплексная программа Буинского муниципального района по профилактике правонарушений в на 2017-2020 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик – координатор Программы | Исполнительный комитет Буинского муниципального района |
| Основные разработчики Программы | - Исполнительный комитет Буинского муниципального района, - Отдел МВД России по Буинскому району - Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам молодежи, спорту и туризму» Буинского муниципального района - Муниципальное казенное учреждение “Управление образования Буинского муниципального района РТ” - Государственное автономное учреждение здравоохранения «Буинская центральная районная больница» - Управление социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Буинском муниципальном районе – Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Буинского муниципального района» - Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г. Буинска» - Отдел Управления Федеральной миграционной службы России по Республике Татарстан в Буинском муниципальном районе Филиал по Буинскому району – Федеральное казенное учреждение уголовно исполнительной инспекции Управления Федеральной Службы исполнений наказаний России по Республике Татарстан - Отдел опеки и попечительства Исполнительного комитета Буинского муниципального района – Военный комиссариат |
| Цель Программы | Укрепление системы профилактики правонарушений, общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность органов местного самоуправления, общественных формирований и населения, повышение роли и ответственности органов местного самоуправления в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью |
| Задачи программы | снижение уровня преступности на территории Буинского муниципального района Республики Татарстан; активизация работы по профилактике правонарушений, направленной, прежде всего, на борьбу с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией; ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы; активизация и совершенствование нравственного воспитания населения, прежде всего – молодежи и детей школьного возраста; совершенствование нормативной правовой базы Буинского муниципального района Республики Татарстан по профилактике правонарушений; координация деятельности органов местного самоуправления в вопросах предупреждения правонарушений; вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных объединений; повышение уровня правовой осведомленности и правовой культуры граждан; оперативное реагирование дежурных частей органов внутренних дел на заявления и сообщения граждан о правонарушениях; обеспечение общественных мест техническими средствами контроля за ситуацией в них; оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах; профилактика экстремистских настроений и проявлений, национальной розни, расовой и религиозной нетерпимости; выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений |
| Сроки реализации Программы | Программа реализуется в течение 2017-2020г.г. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего в 2017-2020 годах планируются финансовые затраты на выполнение мероприятий Программы в сумме 12 101,0 тыс. рублей за счет средств, бюджета Буинского муниципального района (далее – бюджет района) Год; Средства бюджета Буинского муниципального района (тыс.руб). 2017; 2619,0. 2018; 2999,0. 2019; 3165,0. 2020; 3318,0. Всего:; 12 101,0. Кроме того, предполагаются затраты из: средства внебюджетных источников; иных источников, не запрещенных действующим законодательством. Объем средств, выделяемых из указанных источников носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год с учетом уточнения перечня программных мероприятий, сроков и этапов их реализации в соответствии с достигнутыми результатами. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Программы (индикаторы оценки результатов) с разбивкой по годам и показатели бюджетной эффективности Программы | Реализация Программы позволит: повысить эффективность государственной системы социальной профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также общественные организации; обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики правонарушений; улучшить информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории Буинского муниципального района Республики Татарстан; уменьшить общее число совершаемых преступлений в общественных местах, в том числе на улицах с 26,5 % в 2015 году до 22,9 % в 2020 году; продолжить профилактические меры по недопущению роста преступлений совершаемых несовершеннолетними; снизить уровень рецидивной преступности, т.е. уменьшить удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, от общего числа расследованных преступлений с 27,7% в 2015 году, до 26,5 % в 2020 году; сократить количество имущественных и экономических преступлений; снизить уровень «бытовой» преступности, т.е. уменьшить удельный вес преступлений, совершенных на бытовой почве, от общего числа расследованных преступлений с 16,5 % в 2015 году до 15,3 % в 2020 году; уменьшить удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, от общего числа расследованных преступлений с 45,4 % в 2015 году до 43,6 % в 2020 году; не допустить рост преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ; усилить контроль за миграционными потоками, снизить количество незаконных мигрантов; повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам |
| Координация деятельности субъектов профилактики правонарушений | Координация деятельности субъектов профилактики правонарушений возлагается на Исполнительный комитет Буинского муниципального района. |

2. Содержание проблемы и целесообразность ее программного решения

Реализация указов Президента Республики Татарстан и законов Республики Татарстан, федеральных и республиканских программ, в том числе  по борьбе с преступностью, профилактике наркотизации, содействию занятости и социальной защиты незанятого населения, развитию системы профессиональной ориентации и психологической поддержки молодежи, а также предпринимаемые меры по повышению эффективности деятельности участковых уполномоченных полиции и уровня их социально-правовой защиты оказывают положительное влияние и в определенной степени способствуют стабилизации состояния общественной безопасности в Буинском муниципальном районе.

Положительный эффект ожидается от принятых и реализуемых Стратегии антикоррупционной политики Республики Татарстан, утвержденной Указом Президента Республики Татарстан от 8 апреля 2005 года  № УП-127,  Закона Республики Татарстан от 16 января 2015 г. N 4-ЗРТ "Об участии граждан в охране общественного порядка в Республике Татарстан", Закона Республики Татарстан от 4 мая 2006 года № 34-ЗРТ «О противодействии коррупции в Республике Татарстан»,  Постановлений Главы Буинского муниципального района от 24 января 2007 года № 4 «О создании районного совета по реализации антикоррупционной политики в Буинском муниципальном районе и утверждении программы антикоррупционной политики в Буинском муниципальном районе», решения Буинского районного от 14 мая 2007 года № 7-14 «Об общественном совете Буинского муниципального района Республики Татарстан», Законов Республики Татарстан от 13 октября 2008 г. N 105-ЗРТ "О профилактике правонарушений в Республике Татарстан",  от 21 января 2009 г. N 7-ЗРТ "Об общественных воспитателях несовершеннолетних", от 2 ноября 2010 г. N 80-ЗРТ "Об установлении ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции на территории Республики Татарстан", от 14 октября 2010 года № 71-ЗРТ «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Республике Татарстан», Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан  от 29 октября 2010 г. N 867 « О дополнительных  мерах по снижению злоупотребления алкогольной продукцией, пивом, табаком и формированию здорового образа жизни среди населения в Республике Татарстан», Указа Президента Республики Татарстан от 24 мая 2000 г. N УП-369 "О дополнительных мерах по усилению охраны общественного порядка в Республике Татарстан.

Крайне негативное влияние на состояние общественной безопасности оказывают отдельные социально неадаптированные категории граждан, среди которых беспризорные дети и подростки, несовершеннолетние правонарушители и лица, освобождающиеся из мест лишения свободы, а также отсутствие по-настоящему действенных форм реабилитации перечисленных категорий граждан. Значительная часть принимаемых мер носит разрозненный и узковедомственный характер.

В 2015 году возросло от 91 до 96 количество зарегистрированных преступлений в общественных местах, в том числе на улицах  с 54 до 59. С 67 до 113 отмечен рост совершенных в состоянии опьянения. С 24 до 41 возросло количество расследованных преступлений совершенных на бытовой почве.

Следует отметить снижение количества расследованных преступлений по уголовным делам, возбужденным в отношении несовершеннолетних с 17 до 10 (сокращение на  41,2 %)

Широкое распространение пьянства, не получающего адекватного профилактического противодействия со стороны общества и государства, остается серьезным фактором, влияющим на состояние преступности. Лицами, находящимися в нетрезвом состоянии, совершается сегодня более 40% преступлений от их общего количества.

Распад системы социальной профилактики, незанятость молодежи и другие объективные причины, возникшие вследствие происшедших изменений в обществе, продолжают стимулировать дальнейший рост подростковой преступности.

Практика борьбы с преступностью на сегодняшний день требует консолидации усилий органов местного самоуправления и общественных движений. Коренного перелома в решении вопросов профилактики правонарушений можно добиться только в случае обеспечения комплексного подхода, подкрепленного  соответствующими финансовыми и материально-техническими средствами. Улучшение обстановки в Буинском  муниципальном районе Республики Татарстан в этой сфере возможно как муниципальной так и государственной поддержке мероприятий настоящей Программы.

3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

## Основными целями Программы являются формирование системы профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, общественных формирований и населения, повышение роли и ответственности органов местного самоуправления в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью.

Программа определяет следующие задачи:

снижение уровня преступности на территории Буинском муниципальном районе Республики Татарстан;

активизация работы по профилактике правонарушений, направленной, прежде всего, на борьбу с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией; ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

активизация и совершенствование нравственного воспитания населения, прежде всего – молодежи и детей школьного возраста;

совершенствование нормативной правовой базы Буинского муниципального района Республики Татарстан по профилактике правонарушений;

координация деятельности  органов местного самоуправления в вопросах предупреждения правонарушений;

вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных объединений;

повышение уровня правовой осведомленности и правовой культуры граждан;

оперативное реагирование дежурных частей органов внутренних дел на заявления и сообщения граждан о правонарушении;

обеспечение общественных мест техническими средствами контроля за ситуацией в них;

оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

профилактика экстремистских настроений и проявлений, национальной розни, расовой и религиозной нетерпимости;

выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Программа реализуется в течение 2017-2020 годов.

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Буинского муниципального района составляет 12 101,0 тыс. рублей.

| Год | Средства бюджета Буинского муниципального района (тыс. рублей) |
| --- | --- |
| 2017 | 2619,0 |
| 2018 | 2999,0 |
| 2019 | 3165,0 |
| 2020 | 3318,0 |
| Всего | 12 101,0 |

На реализацию программных мероприятий предполагается использовать средства, выделяемые на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета Буинского муниципального района на соответствующий год исходя из возможностей бюджета Буинского муниципального района.

## 5. Механизм реализации Программы

Планирование, взаимодействие, координацию и общий контроль за исполнением Программы осуществляет Исполнительный комитет Буинского муниципального района, который ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на мероприятия Программы, механизм реализации Программы и состав исполнителей, запрашивает у субъектов, ответственных за выполнение мероприятий, сведения о ходе выполнения Программы.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с ежегодным планом, содержащим перечень мероприятий с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований.

Исполнители Программы, ответственные за реализацию, представляют заказчику-координатору Программы ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию об исполнении мероприятий и освоенных денежных средствах, выделяемых исполнителям мероприятий из соответствующих бюджетов с нарастающим итогом и в целом за отчетный год.

Исполнительный комитет Буинского муниципального района ежегодно до 1 марта представляет итоговый доклад о реализации Программы за прошедший год Главе Буинского муниципального района и в Совет Буинского муниципального района.

Контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий Программы осуществляет Исполнительный комитет Буинского муниципального района.

Внесение изменений в Программу осуществляется ответственным  исполнителем мероприятий Программы либо во исполнение поручений Правительства Республики Татарстан в соответствии с установленными требованиями.

Выполнение мероприятий Программы и эффективность использования финансовых средств планируется регулярно рассматривать на заседаниях межведомственной комиссии по профилактике правонарушений с заслушиванием исполнителей Программы.

6. Программные мероприятия

Цели, задачи и финансирование по мероприятиям Комплексной программы

Буинского муниципального района по профилактике правонарушений на 2017-2020 годы

| Наименование основных мероприятий | Исполнители | Сроки выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | Значения индикаторов |  |  |  |  | Финансирование за счет средств местного бюджета, (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 (базовый) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: Совершенствование деятельности по профилактике правонарушений и преступлений в Буинском муниципальном районе Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Снижение уровня преступности на территории Буинского муниципального района Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Провести контрольные мероприятия по исполнению органами осуществляющих управление в сфере образования и образовательными учреждениями Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" и Закона Республики Татарстан от 13 октября 2008г. N 105-ЗРТ "О профилактике правонарушений в Республике Татарстан" | ИК БМР | 2017-2020 г.г. | Количество преступлений, совершенных на 100 тыс. населения (единиц) | 824 | 779 | 756 | 733 | 710 | - | - | - | - |
| 1.2 Проводить совместные профилактические мероприятия по выявлению фактов продажи спиртосодержащей продукции домашней выработки (самогона) в жилом секторе, а также по изъятию из оборота контрафактных товаров и алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья населения, а также по пресечению фактов реализации несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции. | ОМВД, Госалкогольная инспекция, Главы сельских поселений | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.3 Осуществлять контроль за технической оснащенностью и пожарной безопасностью объектов хранения финансовых и материальных ценностей, в том числе при их транспортировке, привлекать должностных лиц к административной ответственности при непринятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений | ОМВД | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.4 Проверять законность функционирования на территории учреждений социальной сферы (в т.ч. детских клубов, центра внешкольной работы) коммерческих организаций, в том числе оказывающих платные услуги и др. | ОМВД, УСЗ, МКУ «УДМС» БМР | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.5 Совершенствовать базу данных: о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | ИК БМР, КДН и ЗП, УСЗ, ГАУЗ «Буинская ЦРБ», МКУ «УО БМР» | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.6Совершенствовать базу данных: о беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации | ИК БМР, КДН и ЗП, ОМВД, УСЗ, МКУ «УО БМР», ГАУЗ «Буинская ЦРБ» | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.7 Совершенствовать базу данных: о лицах без определенного места жительства и занятий | ИК БМР, ОМВД, УСЗ | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.8 Совершенствовать автоматизированный банк данных: объединяющий базу данных по несовершеннолетним, нуждающимся в особой заботе государства | МКУ «УДМСТ» БМР, ООиП ИК БМР, ГАУЗ «Буинская ЦРБ» | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.9 Совершенствовать автоматизированный банк данных: о лицах, состоящих под наблюдением в психиатрических и наркологических учреждениях республики | ГАУЗ «Буинская ЦРБ» | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.10 Создать автоматизированный банк данных: о лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ | ОМВД | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.11 Проводить в СМИ разъяснительную работу по: виктимологическому всеобучу; проблемам преступности, наркомании и токсикомании среди молодежи, детского дорожно-транспортного травматизма, здорового образа жизни, пагубности вредных привычек, ориентации молодежи на духовные ценности и пропаганде патриотизма | Редакция газеты «Байрак» («Знамя», «Ялав»), ТРК «Буа дулкыннары», МКУ «УДМСТ» БМР, МКУ «УО БМР», ОМВД | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.12 Освещать в СМИ: факты добровольной сдачи населением оружия и боеприпасов, помощь в предотвращении и раскрытии преступлений, резонансные преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, совершенные против семьи и несовершеннолетних, а также в состоянии алкогольного опьянения | Редакция газеты «Байрак»(«Знамя») «Ялав», ТРК «Буа дулкыннары», ОМВД | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.13 Организовать информационное освещение мероприятий Программы | Редакция газеты «Байрак»(«Знамя») «Ялав»,ТРК «Буа дулкыннары» | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.14 Организовать взаимодействие с учреждениями здравоохранения по выявлению иностранных граждан и лиц без гражданства, больных наркоманией, инфекционными заболеваниями, которые представляют опасность для окружающих. Принимать меры по аннулированию разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу. | ОМВД, ГАУЗ «Буинская ЦРБ» | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.15 Организовать контроль за пребыванием иностранных граждан и лиц без гражданства, выявить лиц, не состоящих на миграционном учете | ИК БМР, ОМВД | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.16 Принять меры по обеспечению районных медицинских учреждений оборудованием и расходными материалами для проведения освидетельствования на предмет потребления наркотических и психотропных веществ | ИК БМР, ГАУЗ «Буинская ЦРБ» | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 |
| 1.17 Проводить профилактические наркологические медицинские осмотры учащихся и студентов с целью раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических веществ | ГАУЗ «Буинская ЦРБ», МКУ «УО БМР» | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.18 Организовать консультации несовершеннолетних с делинктивным поведением, состоящих на учете в ГПДН, врачами психиатрами-наркологами | ГАУЗ «Буинская ЦРБ» , ОМВД, КДН и ЗП | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.19 Осуществлять межведомственный обмен информаций о несовершеннолетних, употребляющих наркотические, психотропные и токсические вещества, спиртные напитки, а также о безнадзорных детях, несовершеннолетних правонарушителях и неблагополучных семьях | ГАУЗ «Буинская ЦРБ», ОМВД, УСЗ , КДН и ЗП | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.20. Проводить оперативно-профилактические мероприятия по борьбе с коррупцией, фальшивомонетничеством, незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, освещать их в СМИ, размещать агитационно- рекламные материалы в общественных местах (в соответствии с программой «Реализации антикоррупционной политики в БМР на 2015-2020 г.г.») | ИК БМР, ОМВД, Госалкогольная инспекция, Редакция газеты «Байрак»(«Знамя») «Ялав»,ТРК «Буа дулкыннары» | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.21. Приобрести специальное оборудование, предназначенное для предупреждения и предотвращения преступлений, террористических актов, совершаемых с применением оружия, взрывных устройств (металлорамки стационарные, ограждения и т.п.) для установки при входе в муниципальных учреждениях. | ИК БМР | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | 50,0 | 70,0 | 90,0 | 100,0 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 | 100,0 | 125,0 | 140,0 |
| Задача 2: Применение инновационных форм и методов работы с несовершеннолетними, активизация и совершенствование нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Включить в учебный процесс 5-11 классов курсы по различным трудовым специальностям в рамках введения предпрофильной подготовки и профильного обучения | МКУ «УО БМР» | 2017-2020 г.г. | удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе расследованных преступлений, процентов | 4% | 3,9 % | 3,8 % | 3,6 % | 3,2 % | - | - | - | - |
| 2.2 Организовать посещение досуговых и спортивных учреждений в вечернее время, выходные и праздничные дни подростков и молодежи с целью приобщения их к здоровому образу жизни | МКУ «УДМСТ» БМР, МКУ «УО БМР», МКУ «УК БМР» | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 2.3 Оснастить учебные заведения стендами и правовыми уголками | МКУ «УО БМР», ОМВД | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2.4 Проводить работу по предупреждению распространения среди молодежи района неформальных молодежных объединений | МКУ «УО БМР», ОМВД | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 2.5 Проводить мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | МКУ «УО БМР», МКУ «УДМСТ» БМР , МКУ «УК БМР», ОМВД | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 |
| 2.6 Проводить проверки исполнения в отношении несовершеннолетних требований трудового законодательства, правил охраны труда и техники безопасности в учреждениях и организациях | УСЗ КДН и ЗП, МКУ «УО БМР», ГКУ «ЦЗН г. Буинска» | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 2.7 Организовать работу по выявлению и постановки на учет семей и детей, находящихся в социально опасном положении, предоставлением им услуг материального, медико-психологического, педагогического и юридического характера | УСЗ | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
| 2.8 Проводить межведомственные совещания, заседания «круглых столов» по проблемам детской безнадзорности и преступности, социального сиротства, в том числе с участием депутатов различных уровней, представителей общественных организаций и средств массовой информации | УСЗ, МКУ «УО БМР», КДН и ЗП, ОМВД | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 2.9 Организовать работу молодежных подростковых клубов по интересам, любительских организаций на местах при сельских домах культуры и при доме культуры района, в том числе и вечернее время по патриотическому воспитанию детей и молодежи. | МКУ «УО БМР», МКУ «УДМСТ» БМР , МКУ «УК БМР», ОМВД, ВК | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 |
| 2.10 Проводить ежегодные районные спартакиады школьных отрядов профилактики с награждением победителей | МКУ «УДМСТ» БМР, МКУ «УОО БДМР» | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2.11 Оказывать содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы и каникулярное время | ГКУ «ЦЗН г.Буинска», главы СП, УСЗ, МКУ «УДМСТ» БМР, МКУ «УО БМР», | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.12 Обеспечить квотирование бесплатных путевок в летние оздоровительные лагеря, санатории, дома отдыха для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных, неблагополучных и многодетных семей, а также состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. | УСЗ, МКУ "УО БМР", МКУ «УДМСТ» БМР | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2.13 Проводить мониторинг досуга учащихся и молодежи и на его основе обеспечить создание клубных формирований, спортивных секций, кружков, учебных курсов | МКУ «УДМСТ» БМР, МКУ "УО БМР" | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 2.14 В целях патриотического воспитания молодежи и профилактики правонарушений в подростковой среде, осуществлять поддержку и дальнейшее развитие деятельности полицейских и кадетских классов, классов спасателей. | МКУ "УО БМР", ОМВД | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 2.15 Продолжить работу по межведомственному социальному патронированию семей и детей, находящихся в социально опасном положении | УСЗ, ООиП ИК БМР, МКУ "УО БМР", ГАУЗ «Буинская ЦРБ», МКУ «УДМСТ» БМР | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 2.16 Реализовывать профилактико-образовательные программы по предотвращению отклонений в поведении учащихся, формированию здорового образа жизни | МКУ «УО БМР», ГАУЗ «Буинская ЦРБ» | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 45,0 |
| 2.17 Проводить совместные мероприятия по предупреждению вовлечения учащихся образовательных учреждений в совершение правонарушений в сфере незаконного оборота и употребления наркотиков, пьянства, алкоголизма и табак курения | МКУ «УО БМР», МКУ «УДМСТ» БМР, ОМВД | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 |
| 2.18 Проводить мероприятия по выявлению правонарушений среди несовершеннолетних, организовать профилактическую работу в отношении родителей, не занимающихся воспитанием детей (проведение целенаправленных рейдов, привлечение к административной ответственности, сбор материалов на лишение родительских прав, проведение профилактической работы) | ОМВД, КДН и ЗП, МКУ «УО БМР», МКУ «УДМСТ» БМР, УСЗ | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 2.19 Проводить конкурс "Лучший отряд профилактики" | МКУ «УО БМР», ОМВД | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 2.20 Проводить конкурс авторских программ и методических разработок по техническому творчеству детей и подростков | МКУ «УО БМР», МКУ «УК БМР, МКУ «УДМСТ» БМР | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2.21 Организовать: военно-патриотические лагеря, походы, экскурсии и слеты для учащихся школ и студенчества | МКУ «УО БМР», МКУ «УДМСТ» БМР, ВК | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 2.22 Организовать: физкультурно-спортивные и благотворительные спартакиады, соревнования, фестивали и конкурсы с обязательным выделением денежных средств на приобретение призов и подарков победителям и участникам конкурсов | МКУ «УО БМР», МКУ «УДМСТ» БМР, МКУ «УК БМР» | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | 500,0 | 510,0 | 520,0 | 530,0 |
| 2.23 Организовать: благотворительные акции для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждениях профессионального образования | МКУ «УО БМР» МКУ «УДМСТ» БМР, МКУ «УК БМР» | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 2.24 Организовать: специальные детские театральные представления и киносеансы с минимальными ценами на билеты | МКУ «УО БМР», МКУ «УК БМР» | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 110,0 |
| 2.25. Организовать проведение муниципального этапа ежегодного республиканского конкурса среди общественных воспитателей несовершеннолетних. Разработать систему материального стимулирования их деятельности | ИК БМР, КДН и ЗП БМР, МКУ «УО БМР», МКУ «УДМСТ» БМР | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 1324,0 | 1573,0 | 1618,0 | 1660,0 |
| Задача 3: Организация подготовки осужденных к освобождению из мест лишения свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Обеспечить своевременное информирование органов местного самоуправления о лицах подлежащих освобождению из мест лишения свободы | ОМВД | 2017-2020 г.г. | удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми, в общем числе расследованных преступлений, процентов | 27,7 % | 27,4 % | 27,1 % | 26,8 % | 26,5 % | - | - | - | - |
| 3.2 Привлечь представителей религиозных конфессий к работе по социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, страдающих алкоголизмом и наркоманией, склонных к девиантному поведению | Мухтасибат и Благочинный, ОМВД | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 3.3 Оказать содействие в трудоустройстве лицам освободившимся из мест лишения свободы. | ГКУ «ЦЗН», УСЗ | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 3.4 Контроль, усиление профилактической работы и проведение рейдов за лицами осужденных к наказаниям, не связанных с лишением свободы | ИК БМР, ФКУ УИИ УФСИН России по РТ | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3.5 Оказывать содействие в восстановлении и оформлении документов лицам, освобожденным из мест лишения свободы | ИК БМР, ОМВД | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 3.6. Организовать проведение медицинского осмотра для освободившихся из мест лишения свободы, а также лечебно-диагностических мероприятий для больных туберкулезом | БЦРБ, ОМВД | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Задача 4: Организация деятельности органов внутренних дел в обеспечении общественной безопасности и внедрение современных технических средств для обеспечения правопорядка и безопасности в общественных местах и раскрытия преступлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Организовать проведение ежегодного муниципального конкурса "Территория Закона" в Буинском муниципальном районе. | ИК БМР, ОМВД | 2017-2020 г.г. | удельный вес преступлений в общем числе зарегистрированных, совершенных в общественных местах, процентов | 26,5 % | 25,8 % | 24,9 % | 23,7 % | 22,9 % | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 |
| 4.2 Оснастить объекты особой важности, образовательные и дошкольные учреждения техническими средствами видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации с подключением к ПЦО ОВО | ИК БМР, МКУ «УО БМР», ОМВД | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 4.3 С целью проверки антитеррористической защищенности подвальных и чердачных помещений, а также профилактики правонарушений несовершеннолетних проводить регулярные рейды по отработке данных помещений | ООО «УК г. Буинска и Буинского района», ОМВД | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 4.4 Организовать проведение в зданиях с массовым пребыванием людей учебных занятий по действиям в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций | ИК БМР, ОМВД | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 4.5 Обеспечить систематическое проведение классных часов в образовательных учреждениях всех типов по разъяснению общественной опасности любых форм экстремизма, особенно проповедующих межнациональную и межрелигиозную вражду | ИК БМР, МКУ «УО БМР», ОМВД | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 4.6 Проводить целевые мероприятия по предупреждению и противодействию проявлениям терроризма и экстремизма, вовлечению в экстремистскую деятельность несовершеннолетних, учащейся молодёжи | ОМВД, ИК БМР, МКУ «УО БМР», МКУ «УДМСТ» БМР, МКУ «УК БМР» | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 4.7 Изготовить и разместить наглядную агитацию для населения в сельских поселениях и в местах массового пребывания граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов и повышения бдительности граждан | ИК БМР, ОМВД, организации и учреждения | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 |
| 4.8 Проводить мониторинг общественных и религиозных объединений с целью выявления происходящих в них процессов, а так же не зарегистрированных общественных и религиозных объединений. | ИК БМР, ОМВД, организации и учреждения | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 4.9 Проводить работу по оснащению культовых объектов (мечетей, церквей) техническими средствами охраны и системами видеонаблюдения | Мухтасибат и Благочинный | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 4.10 Проводить сходы граждан и встреч с трудовыми коллективами, в том числе с привлечением представителей религиозных конфессий (мусульманских и православных) с целью проведения разъяснительной работы среди населения о действиях при угрозе возникновения террористических актов и повышения бдительности граждан | ИК БМР, главы сельских поселений, ОМВД, организации и учреждения | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 4.11 Установить в местах массового пребывания граждан системы видеонаблюдения, кнопки тревожной сигнализации, установить приборы освещения в подъездах жилых домов и придомовых территорий, улиц, скверов, парков и других общественных мест, а также поддержание данных приборов в технически исправном состоянии | ИК БМР, ОМВД, главы сельских поселений, ООО «УК г.Буинска и Буинского района» | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | 150,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 |
| 4.12 Проводить работу с собственниками жилья по установлению систем видеонаблюдения в жилом секторе в целях обеспечения круглосуточного контроля за подъездами и дворовыми территориями, а также входами в технические помещения жилых зданий | ООО «УК г. Буинска и Буинского района, ИК БМР, ОМВД | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 4.13 Организовать работу с индивидуальными предпринимателями и организациями по установке видеонаблюдения на объектах и прилегающей территории | ОМВД | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 4.14 Проводить ежегодный конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший сельский участковый уполномоченный полиции», «Лучший по профессии» и «Лучший участковый пункт полиции» | ИК БМР, ОМВД | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 4.15 Разработать и распространить среди населения памятки (листовки) о порядке действия при совершении в отношении граждан правонарушений и другие материалы по профилактике социального мошенничества | ИК БМР, ОМВД, МКУ «УО БМР» УСЗ | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4.16 Организовать комплексное обследование имеющихся участковых пунктов полиции, обеспечить оснащение необходимой орг.техникой, провести ремонтные работы в АЖК (при необходимости) | ИК БМР, ОМВД | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 |
| 4.17 Проводить ежегодную акцию с участием участковых уполномоченных полиции «Разрешите представиться» | Главы сельских поселений, ОМВД | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 4.18 Организовать проведение ежегодного социологического исследования по изучению общественного мнения о деятельности полиции | Территориальный отдел государственной статистики | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 4.19 Изготовить методические материалы, буклеты, информационные листовки, стикеры, баннеры, плакаты по профилактике правонарушений с целью использования их при проведении цикла лекций и бесед в образовательных учреждениях, распространения в общественном транспорте, местах массового отдыха граждан | ИК БМР, ОМВД | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 |
| 4.20 Проводить совместные оперативно-профилактические мероприятия по выявлению нелегально пребывающих на территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе незаконно осуществляющих трудовую деятельность | ОМВД | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 4.21 Предоставить сотрудникам, замещающим должности участковых уполномоченных полиции, и членам его семьи жилые помещения на период выполнения сотрудниками обязанностей по указанной должности | ИК БМР | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,0 | 836,0 | 912,0 | 988,0 |
| Задача 5: Обеспечение правопорядка на улицах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Организовать работу по дальнейшему развитию молодежного правоохранительного движения, созданию и поддержке молодежных формирований по охране общественного порядка "ФОРПОСТ" и дальнейшему вовлечению в сети школьных отрядов профилактики, юных инспекторов безопасности дорожного движения, секций и кружков по изучению уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения, укреплению их материально-технической базы | ИК БМР, «ФОРПОСТ», МКУ «УДМСТ» БМР, ОМВД | 2017-2020 г.г. | удельный вес преступлений в общем числе зарегистрированных, совершенных на улицах | 16,3 % | 16 % | 15,8 % | 15,6 % | 15,4 % | 300,0 | 310,0 | 320,0 | 330,0 |
| 5.2 Организовать деятельность добровольных народных дружин | Главы сельских поселений, ОМВД, ИК БМР | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 |
| 5.3. Осуществлять в СМИ пропаганду положительного опыта работы и самоотверженных действий лиц, добровольно участвующих в охране общественного порядка | ОМВД, Редакция газеты Байрак» («Знамя») Ялав»,ТРК «Буа дулкыннары» | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 5.4. Организовать проведение ежегодных спартакиад, чемпионатов, первенств, военно-полевых сборов, слетов и конференций молодежных (рабочих), школьных и студенческих формирований по охране общественного порядка | МКУ «УДМСТ» БМР, Форпост», МКУ «УО» БМР, ОМВД | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 460,0 | 480,0 | 500,0 | 520,0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2619,0 | 2999,0 | 3165,0 | 3318,0 |

7. Принятые сокращения:

ИК БМР – Исполнительный комитет Буинского муниципального  района

ОМВД – Отдел Министерства внутренних дел России по Республике Татарстан в Буинском  районе

МКУ «УДМСТ» БМР - МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и туризму» Буиснкого муниципального района

МКУ «УО БМР» - Муниципальное казенное учреждение “Управление  образования Буинского  муниципального района  РТ”

ГАУЗ «Буинская ЦРБ» -  Государственное автономное учреждение здравоохранения «Буинская центральная районная больница»

УСЗ - Управление социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Буинском муниципальном районе

МКУ «УК БМР» – муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Буинского муниципального района»

ГКУ «ЦЗН г. Буинска» - Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г. Буинска»

ОУФМС РФ по РТ в БМР - Отдел Управления Федеральной миграционной службы России по Республике Татарстан в Буинском  муниципальном районе

Филиал по Буинскому  району ФКУ УИИ УФСИН России по РТ – Федеральное казенное учреждение уголовно исполнительной инспекции Управления Федеральной Службы исполнений  наказаний России по Республике Татарстан

ДЮСШ – детско–юношеская спортивная школа

ООиП ИК БМР -  отдел опеки и попечительства Исполнительного комитета Буинского муниципального района

КДН и ЗП БМР – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Буинского муниципального района

ВК – военный комиссариат

ГПДН -  группа по делам несовершеннолетних

ПЦО ОВО – пульт централизованной охраны  отдела  вневедомственной охраны

ООО «УК г. Буинска и Буинского района» -  Общество с Ограниченной Ответственностью «Управляющая компания г. Буинска и Буинского района»

8. Расчет финансовых средств по разделам Программы

| № раздела | Наименование раздела | Сумма средств за год (тыс.руб.) |  |  |  | Итого средств (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017-2020 г.г. |
| 1. | Снижение уровня преступности на территории Буинского муниципального района Республики Татарстан | 75,0 | 100,0 | 125,0 | 140,0 | 440,0 |
| 2. | Применение инновационных форм и методов работы с несовершеннолетними, активизация и совершенствование нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи | 1324,0 | 1573,0 | 1618,0 | 1660,0 | 6175,0 |
| 3. | Организация подготовки осужденных к освобождению из мест лишения свободы | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 |
| 4. | Организация деятельности органов внутренних дел в обеспечении общественной безопасности и внедрение современных технических средств для обеспечения правопорядка и безопасности в общественных местах и раскрытия преступлений. | 750,0 | 836,0 | 912,0 | 988,0 | 3486,0 |
| 5. | Обеспечение правопорядка на улицах | 460,0 | 480,0 | 500,0 | 520,0 | 1960,0 |
|  | Итого: | 2619,0 | 2999,0 | 3165,0 | 3318,0 | 12 101,0 |

9. Индикаторы оценки результатов реализации Программы

| Наименование задачи | Индикаторы оценки конечные результаты (единицы измерения) | Базовый показатель | Значения индикаторов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| ## 1. Снижение уровня преступности на территории Буинского муниципального района Республики Татарстан | Количество преступлений, совершенных на 100 тыс. населения (единиц) | 824 | 779 | 756 | 733 | 710 |
| ## 2. Применение инновационных форм и методов работы с несовершеннолетними, активизация и совершенствование ## нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи | удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе расследованных преступлений, процентов | 4% | 3,9 % | 3,8 % | 3,6 % | 3,2 % |
| ## 3. Организация подготовки осужденных к освобождению из мест лишения свободы | удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми, в общем числе расследованных преступлений, процентов | 27,7 % | 27,4 % | 27,1 % | 26,8 % | 26,5 % |
| ## 4. Организация деятельности органов внутренних дел в обеспечении общественной безопасности и внедрение современных ## технических средств для обеспечения правопорядка и безопасности в общественных местах и раскрытия преступлений | удельный вес преступлений в общем числе зарегистрированных, совершенных в общественных местах, процентов | 26,5 % | 25,8 % | 24,9 % | 23,7 % | 22,9 % |
| ## 5. Обеспечение правопорядка на улицах | удельный вес преступлений в общем числе зарегистрированных, совершенных на улицах | 16,3 % | 16 % | 15,8 % | 15,6 % | 15,4 % |